                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
приказом управления
                                        образования области от 27.01.2022 г. № 22
                                                                                                План мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого района  в 2022-2023  учебном году»
(далее – ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования)  
	№ п/п 
	Наименование мероприятий  
	Сроки 
	Ответственные 

	1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

	1.1. 
	Создание рабочей группы  по координации работы по введению  ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях  района 
	До 27 января  2022 г. 
	Управление образования  

	1.3. 
	Обеспечение  разработки и утверждения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях района  в 2022-2023  учебном году 
	До 27 января    2021 г. 
	 Общеобразовательные организации  

	1.4. 
	Участие  в  мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 
	Апрель 2022 г. 
	Общеобразовательные организации  

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

	2.1. 
	Актуализация планов работы районных методических объединений, рабочих групп по учебным предметам, предметным областям, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение  введения  ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в  общеобразовательных организациях     
	  Февраль 2022 г.
	Управление образования,

руководители районных методических объединений  

	2.2. 
	Участие в    рабочих семинаров-совещаний с руководителями и  специалистами управления образования, руководителями общеобразовательных организаций по  вопросам организационно-методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	По графику ВИРО  
	Управление образования

Общеобразовательные организации  

	2.3. 
	Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций  (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе   района    по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  
	По отдельному плану в рамках соглашений с 
 Управлением образования  
	 Управление образования  
Общеобразовательные организации 

	2.4. 
	Проведение анализа учебников, используемых в районе,  на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов  по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 
	Январь 2022 г. 
Февраль 
 2022 г. 
	Управление образования  

общеобразовательные организации 

	2.5. 
	Создание и обеспечение деятельности стажировочных (методических) площадок по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования  на базе общеобразовательных организаций  
	Январь 2022 г.,  
далее-постоянно 
	Управление образования  


	2.6. 
	Сбор данных  и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях района 
	 Май 2022 г.,
 август  2022 г. 
	Управление образования 

Общеобразовательные организации

	2.7. 
	Участие в   индивидуальных собеседованиях с руководителями управления образования   и управленческими командами общеобразовательных организаций района по вопросам обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования  
	Июнь, 
август  2022 г. 
 
	 Управление образования
Общеобразовательные организации 

	  2.7. 
 
	Участие в  мониторинге исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях района в 2022-2023  учебном году 
	До 10  июля  2023 г. 
	 Управление образования

Общеобразовательные организации
 

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования  

	3.1. 
	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях района, в соответствии с заявками   (учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры) 
	Февраль 202 г. –  июнь 2023 г. 
	Управление образования
 Общеобразовательные организации 

	3.2. 
	Обучение  по  дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам управления введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования для руководителей общеобразовательных организаций; специалистов управления образования, осуществляющих управление в сфере образования и специалистов муниципальных методических служб 
	Январь – февраль  2022 г. 
	  Управление образования
Руководители ОО

	3.3. 
	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций; специалистов управления образования и специалистов муниципальных методических служб по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации  ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
	Март-июнь 2022 г. 
	 Управление образования
Общеобразовательные организации 

	3.4. 
	Организация и проведение стажировок, обучающих семинаров, стажировок  для специалистов управления образования,   специалистов муниципальных методических служб, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе  на базе созданных методических площадок в  общеобразовательных организациях: 
· по  апробации  и внедрению примерных рабочих программ  по учебным предметам, предметным областям; 
· по разработке основных образовательных программ  начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания  в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 
· по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 
· по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности  и подготовки обучающихся в условиях реализации  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	По отдельному плану – графику 
	Управление образования 
Общеобразовательные организации 


	3.5. 
	Проведение методических мероприятий по организации наставничества  в общеобразовательных организациях с целью повышения  профессионального уровня учителей  по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования   
	По плану 
	Управление образования
Общеобразовательные организации 

	4. Научно-методическое и методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

	4.1. 
	Использование  методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, подготовленных АОУ ВО ДПО «ВИРО»  
· чек-лист готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования,  
· методические разъяснения по разработке  основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания; 
· методические рекомендации по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 
· методические разъяснения по организации внеурочной деятельности  обучающихся в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; 
· методические разъяснения по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям  в  образовательном процессе в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 
	Февраль-март 2022 г. 
 
	 

	4.2. 
	Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и родительской общественности  
	Февраль  2022 г. 
	Общеобразовательные организации  


	4.3. 
	Участие в  региональном семинаре  для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях   в рамках Областного педагогического совета  
	Август 
  2022 г. 
	Управление образования

  Общеобразовательные организации  

	4.4. 
	Участие в   вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для руководящих  и педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 
	По отдельному графику
АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
	Управление образования

  Общеобразовательные организации  

	4.5. 
	Проведение содержательного анализа основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций района, по результатам анализа разработка  адресных методических для общеобразовательных организаций 
	Август-сентябрь  2022 г. 
	 Управление образования

     

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования  

	5.1. 
	Подготовка и публикация  статей по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования для научно-педагогического и информационно-методического журнала «Источник» 
	ежеквартально 
	  Управление образования

  Общеобразовательные организации  

	5.2. 
	Размещение актуальной информации по введению  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях,    о выполнении   плана-графика на сайте  управления образования, общеобразовательных организаций 
  
	ежемесячно 
	  Управление образования

  Общеобразовательные организации  

	5.3. 
	Использование  информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, размещенных   в виртуальных методических кабинетах  ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, а также виртуального методического кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения,  сетевых профессиональных сообщества  «Методподдержка 35» 
	Постоянно 
	  Общеобразовательные организации  

	5.4. 
	Проведение анализа сайтов общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)  
	Август-сентябрь 
 2022 г., далее постоянно 
	Управление образования
 

	5.5. 
	Подготовка пресс-релизов и широкое информирование родительской общественности по 
вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях района  в средствах массовой информации (далее - СМИ).   

Размещение информации  о ходе введения  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на официальном сайте  управления образования

	ежемесячно 
	Управление образования 


