УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
c. Кичменгский Городок

25.03.2022                                                                                                        №25а

Об утверждении дорожной карты

В соответствии с приказом Департамента образования области от 16 декабря 2021 года № 2552 «О реализации проекта 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+  в Кичменгско-Городецком районе  на 2022 год (приложение).

- Директору МАОУ «Косковская средняя школа» С.О.Аленевской  обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+   в 2022 году.

- Назначить муниципальным координатором проекта Гладских В.А., заместителя начальника.

- Муниципальному координатору   руководствоваться настоящим приказом в рамках своей компетенции.

- Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.   И.о.начальника управления образования          Т.И. Чурина

Приложение к приказу управления образования  №25а от 25.03.2022

Дорожная карта реализации проекта 500+ в Кичменгско-Городецком районе  на 2022 год

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационные мероприятия сопровождения школ, участниц проекта в 2022 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение муниципального координатора проекта | 10.01.2022 г.21.01.2022 г. | Управление образования | Назначен муниципальный координатор |
| 1.2. | Организация анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) ОО, участвующих в проекте для разработки рисковых профилей школ (далее-РПШ) | 17.01.2022г.- 04.02.2022г. | Муниципальный координатор проекта, МАОУ «Косковская средняя школа» | МАОУ «Косковская средняя школа» приняла участие в анкетировании (руководители, учителя, учащиеся 6-х и 9-х классов и их родители) |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Участие в анкетировании куратора проекта из числа руководящих работников ОО | 24.01.2022г.- 01.02.2022г. | Куратор МАОУ «Косковская средняя школа» | Куратор |
| 1.4. | Комплексный анализ РПШ, размещенных в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК). | 07.02.2022 г.14.02.2022 г. |  | Определены показатели, факторы, влияющие на низкие образовательные результаты в 100% ОО, участвующих в проекте. |
| 1.5. | Участие в установочном семинаре для руководителейОО, участвующих в проекте | 19.01.2022 г. | Руководитель ОО | Руководитель ОО, участвующий в проекте, принял участие в установочном вебинаре |
| 1.6. | Участие в рабочих совещаниях с муниципальными координаторами и кураторами ОО, участвующих в проекте | По отдельному графику | Муниципальный координатор и куратор | Муниципальный координатор и куратор приняли участие в рабочих совещаниях. |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Участие в вебинаре «Работа кураторов проекта 500+» | 04.02.2022 г. | Куратор проекта | Участие в вебинаре |
| 1.8. | Участие в вебинаре вебинара «Участие муниципального координатора в проекте 500+ | 18.02.2022 г. |  |  |
| 1.9. | Первичное посещение ОО кураторами | 21.02.2022 г.15.03.2022 г. | Куратор проекта | Посещение ОО куратором Проанализированы РПШ, верифицированы рисковые направления, заполнен шаблон «Самодиагностика» |
| 1.10. | Участие в вебинаре по разработке концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений с руководителями ОО, участвующих в проекте | 25.02.2022 г. | Руководитель ОО, куратор проекта | руководитель ОО, участвующий в проекте, куратор школы и муниципальный координаторов приняли участие в вебинаре |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год | до 20.03.2022 г | Муниципальный координатор | Приказ управления образования |
| 1.12 | Проведение индивидуальных консультаций с руководителями ОО, участвующих в проекте 500+, их кураторами и муниципальными координаторами по обсуждению проектов концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития) | 09.03.2022 г.30.03.2022 г. | Руководитель ОО, Куратор Муниципальный координатор проекта | Оказана консультационная руководителю ОО, куратору, муниципальному координатору |
| 1.13. | Участие в вебинаре по итогам реализации проекта в первом полугодии и направлениях работы во втором полугодии | 12.09.2022 г.21.09.2022 г. | Руководители ОО, Куратор Муниципальный координатор | Руководитель ОО, куратор ОО и муниципальный координатор приняли участие в вебинаре. |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14. | Участие в вебинаре по подведению итогов реализации проекта в 2022 году | 19.12.2022 г. 23.12.2022 г. | Руководитель ОО, Куратор Муниципальный координатор | руководитель ОО, . Куратор ОО и муниципальный координатор приняли участие в вебинаре. |  |
| II Мероприятия научно-методического сопровождения школ- участниц проекта |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности управленческих кадров |  |  |  |  |
| 2.1. | Оценка динамики компетенций (управленческий профиль) руководителей ОО, участвующих в проекте | 01.06.2022 г.30.06.2022 г. | Руководитель ОО | Для руководителя ОО, сформированы индивидуальные карты профессиональных дефицитов по результатам оценки компетенций (управленческий профиль) |  |
| 2.2. | Использование в работе индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителей ОО, участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки их компетенций (управленческий профиль) | 01.07.2022 г.30.07.2022 г. | Руководитель ОО | Для руководителя ОО, разработаны/актуализированы индивидуальные маршруты профессионального развития |  |
| 2.3. | Участие в семинаре-совещании «Организация информационного сопровождения и информационноразъяснительной работы с родителями (законными | 11.03.2022 г. | педагоги | Педагогические работники ОО, участвующие в проекте, приняли участие в семинаре. |  |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» |  |  |  |
| 2.4. | Межрегиональный форум «500+»: | 26.04.2022 г.27.04.2022 г. |  | Педагогический работники приняли участие в мероприятиях межрегионального форума |
| 2.5 | «Проект 500+: стартовая площадка повышения качества образования» | 26.04.2022 г.27.04.2022 г. |  |  |
| 2.6 | Семинар-практикум «Проектирование ВСОКО на основе использования универсальных кодификаторов» | 26.04.2022 г.27.04.2022 г. |  |  |
| 2.7 | Мастер - классы по формированию функциональной грамотности обучающихся (опыт педагогов РИП) |  |  |  |
| 2.8 | Круглый стол «Современные формы и приемы | 26.04.2022 г.27.04.2022 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взаимодействия семьи и школы в контексте задач повышения качества образования» |  |  |  |  |
| 2.9 | Методический практикум «Проблема объективности оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте задач повышения качества образования». | 21.11.2022 г. 30.11.2022 г. |  | Педагогические работники ОО, приняли участие в методическом практикуме |  |
| 3 Мероприятия по совершенствованию предметных компетенций и методики преподавания |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование индивидуальных образовательных маршрутов (далее-ИОМ) учителей ОО, участвующих в проекте, на основе самодиагностики | 01.04.2022 г.30.06.2022 г. | Педагоги ОО | Использование ИОМ педагогами ОО, участвующих в проекте |  |
| 3.2 | Организация консультирования и тьюторского сопровождения учителей по реализации индивидуальных образовательных маршрутов | 04.05.2022 г. 20.12.2022 г. | Педагоги ОО | Обеспечено тьютерское сопровождение педагогов |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в межкурсовой период |  |  |  |
| 3.3 | Оценка профессиональных компетентностей учителей- предметников ОО, участвующих в проекте | 01.04.2022 г.30.08.2022 г. | Педагоги ОО | Проведена оценка предметных и методических компетентностей по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории обществознанию, географии, информатике, иностранным языкам, технологии и начальной школе учителей , участвующих в проекте. |
| 3.4 | Участие в курсах для учителей- предметников «Академии реализации государственной политики и профессионального развития образования Министерства просвещения РФ» по ДПП: «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» | 01.03.2022 г.14.04.2022 г. | Педагоги ОО | Прошли обучение педагоги, участвующие в проекте |
| 3.5 | Использование методических кейсов для учителей ОО, |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участвующих в проекте, по методике преподавания отдельных тем учебных предметов, разбору трудных вопросов ОГЭ и ЕГЭ, формированию функциональной грамотности. |  |  |  |  |
| 4.Мероприятия, направленные на повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в проекте |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в семинаре-совещании по психолого-педагогическим условиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 25.02.2022 г. |  | Педагогические работники участвующие в проекте приняли участие в семинаре. |  |
| 4.2. | Участие в методическом интенсиве «Повышение учебной мотивации обучающихся» | 30.03.2022 г. |  | Педагогические работники, выбравших этот рисковый профиль |  |
| 4.3. | Участие в методическом интенсиве «Пути преодоления учебной неуспешности обучаюшихся» | 01.10. 2022 г. 31.10.2022 г. |  | Педагогические работники выбравшие этот рисковый профиль |  |
| 4.4. | Информационно- | 30.11.2022 г. |  | Использование материалов |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методические материалы по разработке программы адресной психологической помощи детям, испытывающим трудности в обучении |  |  |  |  |
| 5.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности |  |  | родителей во взаимодействие со школой |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий для родительской общественности с участием членов Штаба родительского общественного контроля в рамках просветительской программы «Областной родительский университет» | 01.03.2022 г. 30.11.2022 г. | МАОУ «Косковская СШ» | Не менее 3 мероприятий, направленных на вовлечение родителей в образовательный процесс |  |
| 6 Мероприятия по реализации проекта «500+» на муниципальном уровне |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка муниципальных дорожных карт реализации проекта в 2022 году | 20.02.2022 г. | УО | Разработана, утверждена и размещена на сайтах |  |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | образования Муниципальные координаторы проекта | органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Дорожные карты проекта «500+» |
| 6.2. | Участие в круглом столе «Механизмы управления качеством образования в общеобразовательных организациях: проблемы и пути решения» в рамках проведения единых методических дней по теме «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего образования» в муниципальных районах | По отдельному графику | Управление | Участие в мероприятиях |
| 6.3. | Создание информационного ресурса о реализации проекта 500+ на сайте управления образования | До 20.03.2022 г. | Муниципальные координатор проекта | Создан информационный ресурс проекта 500+ на сайте УО |
| 6.4. | Размещение информации о реализации мероприятий на сайте управления образования | Постоянно | Муниципальный координатор проекта | Размещена актуальная информация о реализации проекта |

| № п/п | Задачи | Сроки | Исполнители | Показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Мониторинговое сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг подготовки и размещения в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий (2 этапа) | 24.10.2022 г.01.11.2022 г. | ОО | ОО, участвующие в проекте, разместили подтверждающие документы исполненных мероприятий (2 этапа) Размещенные документы согласованы кураторами. |  |
| 7.2. | Подведение итогов реализации проекта в ОО в - году и определение задач по развитию проекта в - году | 19.12.2022 г. - 23.12.2022 г. | ОО | 100% запланированных мероприятий реализовано. Отчёт по реализации проекта в области за 2022 год |  |