ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«Региональная модель службы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения в образовании»
Срок реализации: 2015-2020
	Нормативно-правовая база разработки проекта
	В Приложении

	Разработчики и исполнители программы
	Центр психолого-педагогической службы сопровождения в образовании АОУ ВО ДПО «ВИРО», областные ПМСС-центры, специалисты муниципальных управлений образованием, руководители образовательных организаций, образовательных организаций, специалисты службы сопровождения: педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи

	Объект психолого-педагогического сопровождения
	Обучающиеся всех типов образовательных организаций, педагогические работники, родители.



	Цель проекта
	Создание системы научно-методического и организационного обеспечения условий психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, разработка региональной модели службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовании (далее Служба).

	Задачи
	1. Создание нормативного правового обеспечения региональной Службы.  

2. Разработка вариативных организационно-управленческих моделей деятельности Службы на муниципальном и институциональном уровне.

3. Создание системы организационно-методического обеспечения Службы.
4. Обеспечение системы профессиональной поддержки специалистов Службы.

5. Информационное обеспечение деятельности специалистов Службы.

	
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	Срок

	Этапы реализации проекта
	1 этап (2015-2016 уч.год): Организационно-аналитический.

Цель и задачи этапа: анализ нормативного правового обеспечения Службы на федеральном и региональном уровне, анализ состояния и  ресурсов Службы, определение принципов проектирования региональной модели, разработка плана реализации проекта, подготовка проектов нормативных правовых документов регионального уровня, определение состава муниципальных пилотных площадок. 
	План мероприятий по апробации модели Сопровождения.
	АОУ ВО ДПО «ВИРО»


	Сентябрь, 2015

	
	1. Организация рабочей группы по разработке региональной модели сопровождения

2. Анализ состояния службы сопровождения.

3. Определение принципов построения региональной модели сопровождения

4. Разработка проекта Положения о психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовании в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», новыми федеральными образовательными стандартами
5. Разработка плана мероприятий по разработке и апробации региональной модели сопровождения
	Приказ о создании рабочей группы (центра ППС-сопровождения)
Аналитический отчет
Проект Положения
Проект дорожной карты
	АОУ ВО ДПО «ВИРО»


	Апрель, 2015
Сентябрь, 2015

Июнь, 2015

Август, 2015

	
	2 этап (2015-2016; 2016-2017 уч.год): Разработка и апробирование вариативных моделей в пилотных площадках.
Цель и задачи этапа: реализация децентрализованной модели деятельности областных ПМСС-центров, реализация вариативных моделей деятельности на муниципальном и институциональном уровне, подготовка муниципальных организационных и кадровых ресурсов для реализации направлений по сопровождению адаптированных программ, школьной медиации и сопровождению обучающихся, участников следственных действий, проектирование и апробирование вариативных моделей сопровождении в 10 муниципальных площадках.
	
	
	

	
	1. Разработка проекта организационной модели службы на региональном, муниципальном, институциональном уровне.
2. Организация рабочих групп по апробации модели на муниципальном уровне.
3.  Организация деятельности областного методического объединения 
4. Апробация муниципальных и институциональных моделей сопровождения в пилотных площадках. Реализация промежуточной децентрализованной модели деятельности областных ПМСС-центров.

5. Методическое и организационное обеспечение сопровождения адаптированных программ на промежуточные 2016-2017 годы.

6. Подготовка кадров муниципального уровня для реализации сопровождения адаптированных программ 
7. Методическое и организационное обеспечение 

программ школьной медиации в образовательных организациях.
8. Подготовка кадров муниципального уровня для реализации программ школьной медиации в образовательных организациях.
9. Комплектование и разработка пакета методических материалов для специалистов службы сопровождения  для разных типов образовательных организаций по основным направлениям деятельности специалистов в условиях реализации новых образовательных стандартов.
1) Сопровождение адаптационных периодов

2) Программы сопровождения учебной деятельности

3) Программы сопровождения воспитательной деятельности
4) Диагностика УУД и личностных результатов

5) Коррекционно-развивающие программы

10. Организация методических семинаров, практикумов, рабочих групп специалистов службы сопровождения по сопровождению образовательных стандартов.

11. Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по направлению проекта (программа переподготовки «Педагогика и психология»)

12. Обеспечение информационного сопровождения практической деятельности специалистов службы сопровождения, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов (виртуальный методический кабинет и др.)
13. Промежуточный анализ деятельности пилотных площадок по реализации модели на муниципальном и институциональном уровне, корректировка целей, задач, организационно-управленческих форм реализации сопровождения на 2017-18 год.
	Проект организационной модели
Анализ итогов апробации, корректировка модели
Реализация сопровождения адаптированных программ
Кадровое обеспечение 
реализации адаптир.программ на муниципальном уровне
Реализации программ школьной медиации в пилотных образовательных организациях
Кадровое обеспечении программ школьной медиации
Методические материалы и рекомендации 
Обобщение опыта, материалы сопровождения в рамках проектной деятельности

Функционирование виртуального методического кабинета
	АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Муниципальные управления образованием
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Муниципальные управления образованием.

Областные ПМСС-центры 
ПМСС-центры,  ресурсные центры КШ
ВИРО, ПМСС-центры

Муниципальные управления образованием.

Областные ПМСС-центры 
Муниципальные управления образованием.

Областные ПМСС-центры 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

АОУ ВО ДПО «ВИРО»

АОУ ВО ДПО «ВИРО»

АОУ ВО ДПО «ВИРО»

	Август, 2015

2015-16; 2016-2017 г.г.
2015-16; 2016-2017 г.г.
2015-16; 2016-2017 г.г.
Октябрь,2015 г.

Октябрь, 2015

2015-2016 г.
2016-2017 г.

2015-2020 г

Август, 2015

Июнь, 2016

	
	3    этап (2017-2018; 2018-2019; 2020 уч. год): Реализационный этап.
Цель и задачи: обеспечение условий реализации вариативных моделей Службы в регионе. Организация службы сопровождения адаптированных программ на муниципальном уровне

Реализация сетевой модели работы с детьми группы риска, школьной медиации на муниципальном уровне
	
	
	

	
	1. Реализация системы психолого-педагогического сопровождения (Службы) в муниципалитетах/городских округах

2. Методическое обеспечение актуальных для регионального образования задач сопровождения.
3. Организация научно-методической, психолого-педагогической экспертизы программ  учебной, воспитательной, развивающей и профилактической деятельности в образовательных организациях.

4. Организация конкурса муниципальных проектов деятельности  Службы.

5. Организация психолого-педагогического сопровождения адаптированных программ, помощи детям в трудной жизненной ситуации на муниципальном уровне.
6. Мониторинг результатов реализации деятельности по сопровождению программы на муниципальном и институциональном уровне.
	
	Муниц.органы управления образованием

АОУ ВО ДПО «ВИРО»

	2017-2018 г

Июнь, 2017-2019
Сентябрь, 2017

Февраль, 2018

Апрель, 2018

2017-2018 г.

	Ожидаемые и конечные результаты реализации проекта
	Сформированная региональная система Сопровождения (нормативно-правовое, организационно – управленческое, кадровое, методическое, информационное обеспечение деятельности Службы).

Эффективное функционирование вариативных моделей Сопровождения на муниципальном и институциональном уровне.
Психологизация учебно-воспитательного процесса в свете требований новых образовательных стандартов, позитивная динамика решаемых в сопровождающей деятельности образовательных задач (отсутствие отрицательной динамики),
улучшение качества психолого-педагогических условий в образовательной среде.
	
	
	


PAGE  
4

