План  апробации

муниципальной модели ППМС-сопровождения в

Кичменгско – Городецкого муниципального района

на 2015-2016 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Приказ о создании рабочей группы от 14 01.2016 № 6 | Январь 2016 г. | Подготовила Уксусова О.А. | Рабочая группа создана |
| 2. | Положение о службе комплексного сопровождения в Кичменгско – Городецком муниципальном районе (проект) | Декабрь 2015 г. | Разработала Уксусова О.А. | Разработана модель ППМСС |
| 3. | Соглашение №30 о взаимодействии БОУ «Великоустюгский центр психолого-медико –социального сопровождения» | 21.10. 2015 г. | О.А.Дурягина, начальник Управления образования | Обязанности сторон выполняются |
| 4. | Положение о Координационном совете службы психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения образования Кичменгско – Городецкого муниципального района (проект) | Февраль 2016 г | Разработала О.А.Уксусова | Координационный совет носит общественно-государственный характер |
| 5 | Приказ об исполнении Регламента межведомственного взаимодействия по обеспечению участия педагогов, психологов при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних. | 02.02. 2016 г. № 28 | Подготовила О.А.Уксусова | Утвержден список педагогов, психологов ОО района для участия в производстве следственных действий (5 человек) |
| 2. | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Проведено два заседания рабочей группы муниципального уровня | Ноябрь 2015 г. Январь 2016 г. | Уксусова О.А. | Спланирована работа по апробации ППМСС в районе. |
| 2.2. | Подготовлены и проведены два выступления на совещаниях руководителей района по комплексному сопровождению детей: -Выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; -по апробации модели ППМСС- сопровождения на муниципальном уровне. | Октябрь 2015 г. Декабрь 2015 г. | Уксусова О.А. | Перед руководителями ОО поставлена задача обеспечения детей психолого-педагогическим сопровождением в соответствии с законодательством |
| 2.3. | Организованы и проведены два выездных заседания ТПМПК (В-Устюг) для обследования и консультации детей детских садов и школ | Октябрь 2015 г. Февраль 2016 г. | Уксусова О.А. | Проведено обследование 19 человек; Консультирование 20 человек. |
| 3. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Приказ о назначении руководителей РМО и об утверждении доплат руководителям РМО от 31.08.2015 г.№140 | 31.08. 2015 г. | Дурягина О.А., начальник Управления образования | Создано 20 РМО; Назначено 20 руководителей РМО |
| 3.2. | Приказ от 01.09.2015 г.№143 «Об утверждении Положения о районных методических объединениях педагогических и руководящих работников» | 01.09. 2015 г. | Дурягина О.А., начальник Управления образования | Положение о РМО успешно работает |
| 3.3. | Подготовлено 4 методических письма по организации работы службы комплексного сопровождения, в том числе по заседаниям ПМПК | Октябрь 2015 г. -февраль 2016 г. | Уксусова О.А. | Организация мероприятий проведена на хорошем уровне. |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Проведен анализ кадрового обеспечения ОО специалистами психологами, логопедами, социальными педагогами | Сентябрь-ноябрь- 2015 г. | Уксусова О.А. | На 01.09. 2015 г. |
| 4.2. | Взаимодействие с руководителями ОО по включение в штатное расписание должности специалистов ППМСС | Сентябь-2015 г. Февраль 2016 г. | Уксусова О.А. | Добавлено 0,5 ставки в д/с «Улыбка», принят совместителем психолог в д/с «Аленушка»; Принят социальный педагог в БОУ «Косковская школа»; Принят психолог в МБОУ «Нижнеенангская средняя школа» |
| 5. | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Взаимодействие с руководителями ОО по качественному обеспечению комплексного сопровождения материально-техническим и программным ресурсами | До 01.09 2016 г. | Руководители ОО | Оснащение кабинетов специалистов ППМСС-сопровождения необходимым оборудованием и программно-методическим обеспечением |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |