Приложение к приказу управления  образования  №343 от 24.10.2019

План мероприятий (дорожная карта) по организации   и  обеспечение объективности результатов  при проведении Всероссийских проверочных работ в  общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого района  в 2019/2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за проведение ВПР | В соответствии с графиком проведения ВПР | Управление образования, руководители ОО | Координация проведения ВПР в 2019-2020 учебного году |
| 2 | Издание приказов об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком | Управление образования, руководители ОО | Основание для организации и проведения ВПР |
| - Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещаний руководителей ОО по вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ВПР | По плану управления образования | Управление образования | Повышение профессиональной компетентности руководящих работников. |
| 2 | Организация обсуждения анализа ВПР-2019 на заседаниях РМО: -типы ошибок и способы их предотвращения, -структура и содержание оценочных процедур, -работа с результатами ВПР | В течение года | Гладских В.А. Руководители РМО | Корректировка плана работы РМО на 2019/2020 учебный год , наличие аналитической информации для принятия управленческих решений на муниципальном уровне |
| 3 | Кадровое обеспечение процедуры ВПР: - привлечение, подготовка, обучение независимых общественных наблюдателей; -обучение специалистов, привлекаемых к проведению ВПР в общеобразовательных организациях; - обучение школьных координаторов ВПР (коллективные и индивидуальные консультации, совещания и т.д.) | По плану ОО | Руководители ОО | Психологическая и технологическая готовность кадров к ВПР. Обеспечение единообразия условий привлечения, подготовки кадров к проведению ВПР. Предотвращение конфликтов интересов в процессе проведения ВПР |
| 4 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях: вебинарах, семинарах, конференциях, ВКС и др. | Согласно плану АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Руководители ОО | Развитие профессиональных компетенций. Принятие управленческих решений |
| 5 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений по вопросам организации, проведения и объективного оценивания ВПР | по планам РМО | Руководители РМО | Предупреждение необъективного оценивания работ участников ВПР |
| 6 | Оказание консультативной поддержки ОО, показавшим необъективные результаты по итогам ВПР в 2019 (МБОУ «Нижнеенгская СШ»), низкие результаты по предметам | В течение года | Управление образования | Предупреждение необъективного оценивания работ участников ВПР, Повышение качества образования |
| 3.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем по итогам ВПР и оказание методической помощи образовательным организациям, показавшим низкие и необъективные результаты | В течение года | РМО учителей-предметников | Принятие своевременных и эффективных управленческих решений |
| 2 | Проведение заседаний районных методических объединений по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2019-2020 учебном году | В течение года | РМО учителей-предметников | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 3 | Организация работы с ОО по выявлению проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявлению учащихся "группы риска" по учебным предметам, созданию индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей | В течение года | Управление образования руководители ОО | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 4 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении и для одаренных детей | Октябрь 2019 | Руководители РМО | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 4.Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников |  |  |  |  |
| 1 | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | В соответствии с графиком повышения квалификации | Руководители ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2 | Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе | В течение года | Муниципальный и школьный координаторы | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 5.Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия ОО района в процедуре проведения ВПР в 2019-2020 учебном году | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Муниципальный и школьный координаторы | организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР |
| 2 | Отработка технологии проведения ВПР в рамках проведения тренировочных работ на уровне ОО | Март 2020 | Муниципальный и школьный координаторы | организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР |
| 3 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Муниципальный и школьный координаторы | организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР |
| 6. Профилактическая работа с общеобразовательными организациями по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР |  |  |  |  |
| 1 | Организация контроля при проведении ВПР, проверки работ, загрузки результатов на сайт ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР | Апрель-май 2020 г. | Руководители ОО Школьные координаторы ВПР | Предупреждение необъективности при проведении и оценивании ВПР. Исполнение плана-графика проведения ВПР |
| 2 | Проверка (перепроверка) работ участников ВПР муниципальными предметными комиссиями | По графику проведения ВПР | Муниципальные комиссии | Выявление причин. Принятие управленческих решений |
| 3 | Контроль наличия планов повышения качества образования на основе анализа результатов ВПР в ОО | В течение года | Управление образования | Наличие планов в ОО |
| 4 | Контроль наличия аналитических материалов и планируемых конструктивных мер, принимаемых ОО, направленных на повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся (отчет по самообследованию ОО, протоколы педагогических советов, протоколы ШМО и др.) | В течение года | Управление образования | Актуализация проблем, выявленных в ходе анализа |
| 5 | Обеспечение специалистами управления образования наблюдения при проведении ВПР в МБОУ «Нижнеенангская СШ», показавшей необъективные результаты ВПР по русскому языку в 5 классе в 2019 году | В соответствии с графиком | Управления образования | Объективность проведения и оценивания ВПР |
| 6. | Присутствие общественных наблюдателей в период проведения ВПР, обеспечение наблюдения в аудиториях проведения ВПР | В соответствии с графиком | Управлении образования, руководители ОО | Объективность проведения ВПР |
| 7. | Обеспечение конфиденциальности контрольно-измерительных материалов на всех этапах ВПР | В соответствии с графиком | Управлении образования, руководители ОО | Объективность проведения ВПР |
| 7. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности РМО педагогов-психологов по формированию позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР | В течение года | Педагоги-психологи ОО | Формирование позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР. Создание комфортного психологического климата в период подготовки и проведения ВПР |
| 2 | Контроль проведения родительских собраний в ОО о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся в ВПР | Апрель 2020 г. | Руководители ОО | Протоколы родительских собраний |
| 3 | Организация работы участников образовательных отношений с сайтами ФИС ОКО, ФИПИ | Постоянно | Руководители ОО | Информирование педагогов о порядке проведения ВПР, о содержании демоверсий, о банке открытых заданий и др. |
| 8. Информационное сопровождение ВПР |  |  |  |  |
| 1 | Назначение муниципального координатора проведения ВПР | Управление образования | В соответствии с нормативными документами | Информирование общественности о процедурах оценки качества образования |
| 2 | Систематическое обновление и пополнение раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте УО и образовательных организаций | Гладских В.А. Руководители ОО | В течение года | Своевременноеинформирование обучающихся, ихродителей (законных представителей),педагогов |
| 3 | Организация информационно-разъяснительной работы со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Управление образования Руководители ОО | В течение года | Информационно-разъяснительная работа |
| 9. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |  |
| 1 | Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | В соответствии с графиком | Гладских В.А. Руководители ОО | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР |
| 2 | Своевременная регистрация в системе «ФИС ОКО» | В соответствии с графиком | Гладских В.А. Руководители ОО | Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР |
| 3 | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через систему ФИС ОКО | В соответствии с графиком | Гладских В.А. Руководители ОО |  |
| 4 | Своевременная загрузка результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через систему ФИС ОКО | В соответствии с графиком | Гладских В.А. Руководители ОО | Своевременная загрузка результатов ВПР |
| 5 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системы оценивания | В течение года | Гладских В.А. Руководители ОО | Принятие своевременных и эффективных мер, направленных на обеспечение качества образования |
| 10.Контроль за организацией и проведением ВПР |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение контроля за подготовкой и проведением процедуры ВПР в районе | Управление образования Руководители ОО | В течение года | Повышение качества образования и объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ |
| 2 | Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС в полном объеме | Руководители ОО | В течение года | Положительная динамика качества общего образования |
| 3 | Обеспечение внутришкольногоконтроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования | Руководители ОО | В течение года | Положительная динамика качества общего образования |
| 4 | Обеспечение контроля за процедурой проведения и оценивания ВПР в МБОУ «Нижнеенангская СШ» | Управление образования | В соответствии с графиком проведения работ | Повышение качества образования и объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ |
| 5 | Анализ результатов ВПР, выявление проблем и разработка рекомендаций | Руководители РМО, руководители ОО | По итогам проведения ВПР | Повышение качества образования и объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ |