                                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3                              

                                                                                                                                                                    Приложение к приказу управления                                        

                                                                                                                                                                   образования от 31.08.2016 г.  №  153
План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС начального общего образования) и введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (далее - ФГОС основного общего образования) и федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС среднего общего образования) в

общеобразовательных организациях Вологодской области на 2016/2017 учебный год

(далее - план-график) 
	№
	Мероприятия
	Контрольный 

показатель
	Сроки
	Ответственный

	1.Нормативное  правовое обеспечение введения ФГОС   общего   образования 

	1.1.
	 Разработка муниципального и школьных планов-графиков мероприятий по обеспечению введения ФГОС    в общеобразовательных организациях муниципального района
	Приказ управления образования, директора школы

	сентябрь 2016 г.
	Рабочая группа, управление образования, руководители ОО

	1.2.
	Организация в ОО   разработки основной образовательной программы ,   рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности, программы мониторинга образовательных результатов
	Наличие  ООП ООО, рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности, программы мониторинга образовательных результатов
	В течение года
	Рабочая группа Управления образования, руководители ОО

	1.3.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность управления образования, ОО и приведение их в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней:

- Уставы образовательных организаций;

- положение о Координационном совете по введению и  реализации ФГОС общего образования (положения о рабочих группах в ОО);

- положения ОО о Совете школы, педагогическом совете;

- должностные инструкции   ответственных за введение ФГОС; работников ОО; 

- положения об организации и координации взаимодействия   управления образования и общеобразовательных организаций  по вопросам введения ФГОС;

- иные документы
	Корректировка документов, регламентирующих деятельность  управления образования, ОО
	В течение года
	Рабочая группа КС,  Управление образования, руководители ОО 

	1.4.
	Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, размещение на сайте УО, ОО        
	
	В течение года
	Управление образования, руководители ОО

	                                             2.Организационное обеспечение введения  ФГОС  общего  образования

	2.1.
	  Участие в работе регионального учебно-методического  объединения в системе общего образования
	 
	 ежеквартально
	Управление образования,   руководители ОО

	2.2.
	Организация деятельности Координационного совета, рабочих групп по реализации ФГОС   на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных  организаций 
	Протоколы заседаний Координационного совета, рабочих групп в ОО
	Ежеквартально в течение учебного года
	Управление образования

Руководители ОО

	2.3.
	Организация семинаров и совещаний с муниципальными координаторами и   руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования,  введения ФГОС основного общего и среднего образования
	100% участие представителей   ОО в совещаниях, решения по итогам совещаний и их исполнение 
	 ежеквартально
	Управление образования
 

	2.4.
	 Участие  в совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по теме «Векторы развития системы общего  образования в условиях введения и реализации ФГОС»
	
	Март 2017 г.
	 Управление образования

	2.5.
	  Разработка и реализация плана-графика по научно-методическому сопровождению деятельности общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме на 2016-2017 учебный год
	 Выполнение мероприятий плана-графика
	 по отдельному плану в рамках соглашений с общеобразовательными организациями
	 Управление образования, руководители ОО

	2.6.
	 Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования
	
	 В соответствии с отдельным графиком
	Управление образования  

	2.6.1.
	 Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования
	
	  август - октябрь 2016 года; март - май 2017 года
	 Управление образования

РРЦ

	2.6.2.
	 Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году
	 
	 декабрь 2016 года
	Управление образования,
Руководители ОО
 

	 2.6.3.
	 Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок в Департамент образования области
	 Реализация  «дорожной карты» 
	  ежеквартально до 22 числа месяца последнего

в отчетном периоде
	 Управления образования
 

	 2.6.4.
	 Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования
	Участие в стартовой диагностике
	 сентябрь - ноябрь 2016 года
	 Управления образования

	2.6.5.
	 Анализ результатов освоения основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образования обучающимися 5-х классов
	
	 август-октябрь 2016 года
	 Управление образования
Руководители ОО

	2.6.6.
	  Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования. Анализ соглашений между общеобразовательными организациями и работодателями, организациями среднего профессионального и высшего профессионального образования по ведению занятий по профилям обучения
	
	 апрель 2017 года
	Управление образования

	2.6.7.
	 Сбор данных и проведение анализа освоения ООП основного общего образования обучающимися пилотных классов
	
	 сентябрь-октябрь 2016
	Управление образования

	2.6.8.
	 Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования
	Подготовка к введению ФГОС среднего образования
	  март-апрель 2017 года
	Управление образования

	2.6.9.
	  Сбор данных и проведение анализа состояния профориентационной работы в образовательных организациях. Анализ соглашений общеобразовательных организаций с работодателями,
организациями
среднего
профессионального
и
высшего

профессионального образования по проведению профориентационной работы
	
	 октябрь-ноябрь 2016 года
	Управления образования

	2.6.10.
	 Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов (по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования)
	
	 сентябрь-октябрь 2016 года

январь-февраль 2017 года
	Управления образования

	2.7.
	 Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках функционирования региональной системы оценки качества образования
	
	 в соответствии с

отдельным планом- графиком
	Управление образования

	2.8.
	 Сбор данных и проведение анализа читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов
	
	 январь-февраль 2017 года
	Управление образования

	2.8. 
	 Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающихся 8-х классов
	
	 март 2017 года
	Управление образования

	2.10.
	Участие в региональных конкурсах в соответствии с календарным планом-графиком проведения областных мероприятий с обучающимися на 2014-2015 учебный год, утвержденным приказом Департамента образования 
	 Участие в конкурсах 
	В соответствии с планом-графиком
	Управления образования 

	2.11.
	Организация и проведение областного конкурса рабочих программ углубленного изучения отдельных учебных предметов в рамках ООП начального общего и основного общего образования
	Участие в конкурсе
	февраль-март 2017 года
	

	2.12.
	Проведение анализа итоговых (годовых) отчетов общеобразовательных  организаций о реализации ФГОС основного общего образования и предоставление в управление образования аналитических материалов:
-в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика;

-о результатах самообследования общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС основного общего образования
	
	Ежеквартально

На 1 октября 2016 года
	Управление образования

	3.Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС   общего   образования

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации всех педагогических  и руководящих работников  по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования  и ФГОС среднего общего образования в соответствии  с заявками 
	Охват всех категорий работников, задействованных в подготовке, введении и реализации ФГОС  
100%  
	 Август 2016 г.-июнь 2017 г.    
	 Гладских В.А.
Руководители ОО

	3.3.
	 Участие в обучающих семинарах для муниципальных тьюторов по вопросам введения   ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования::
-оценка индивидуального прогресса обучающихся в освоении учебных программ по предметным областям основного общего образования;

-тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся в условиях перехода на профильное обучение;

-организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиям ФГОС;

-эффективные методы повышения ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в условиях реализации ФГОС


	  Повышение профессиональной компетентности
	 Ежеквартально в соответствии с планом деятельность АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	Гладских В.А.

	3.4.
	  Участие в  обучающих семинарах, совещаниях:
-для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующими тестированием;

-для лиц, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА -9
	  Повышение профессиональной компетентности
	  Октябрь 2016 
Февраль 2017
	 Управление образования 
Руководители ОО  

	3.5.
	Участие   в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Повышение профессиональной компетентности
	Январь-апрель 2017
	Управление образования

	3.6.
	Использование методических рекомендаций АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования: 

-
по проектированию ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;

-
по использованию электронных форм учебников в условиях реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования;

-
по подготовке обучающихся к выполнению индивидуального проекта в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

-
по разработке программ повышения качества деятельности общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты освоения учебных предметов по итогам ГИА;

-
для учителей общеобразовательных организаций по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом организации и проведения ГИА в 2016 году
	Повышение профессиональной компетентности
	Октябрь 2016
	Управление образования 

	
	Участие в  вебинарах, видеоконференций и методических семинаров с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств
	
	В течение учебного года
	

	3.7.
	Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее-ГИА):

-анализ результатов  ГИА;

-подготовка предложений по вопросам качества образования; 

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным предметам и предметам по выбору


	
	Июль 2016 г.
До 1 апреля 2017 г.
	Управление образования

Руководители ОО 

	3.8.
	Участие  в повышении квалификации по дополнительным профессиональным программам  повышения квалификации учителей-предметников с учетом данных анализа результатов участия обучающихся школ области во Всероссийской олимпиаде школьников
	
	В течение года
	Управление образования

	3.9.
	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических десантов по проблемам введения ФГОС:

- муниципальная педагогическая конференция «Современные образовательные технологии как важное условие реализации новых стандартов и повышения качества образования» (с участием педагогов Подосиновского района Кировской области)

- Межрегиональный педагогический десант «Создание ситуации успеха обучающихся через совершенствование профессионального мастерства педагога» 
-педагогический десант участниками областного клуба «Учитель года» 
-VIII муниципальная  научная конференция обучающихся и педагогов образовательных организаций  района «Юный исследователь – будущее России» 
	обобщение опыта работы  образовательных организаций и педагогов по  совершенствованию образовательного  процесса в рамках введения ФГОС;

подведение итогов проектной и исследовательской деятельности учащихся под руководством учителей-предметников, выявление лучших работ и дальнейшее стимулирование проектной и исследовательской работы школьников и педагогов
	Март 2017 г.

Октябрь  2016 г.

Март 2017 г.
Апрель 2017 г.

  
	Управление образования

	3.7.
	Организация деятельности РМО учителей - предметников, проблемных и творческих групп по методическому сопровождению   ФГОС    
Реализация проектов:

  -«Реализация ключевых направлений Концепции развития математического образования Вологодской области: опыт, проблемы и пути их решения»

-«Актуальные проблемы реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в новых образовательных условиях»

-«Концептуальные и содержательные аспекты модернизации школьного географического образования: обсуждение проекта Концепции развития географического образования  в Российской Федерации»

-«Пути совершенствование реализации задач Концепции нового учебно-методического комплекса в условиях модернизации школьного курса отечественной истории»

-«Концепция модернизации содержания и технологии преподавания учебного предмета «Физическая культура

	развитие компетентности педагогических работников в решении профессиональных задач в условиях введения ФГОС ОО
	По планам  РМО
	Гладских В.А., руководители РМО

	3.8.
	Организация сетевого взаимодействия педагогов общеобразовательных организаций  района (межшкольные творческие группы) по разработке контрольно – измерительных материалов
	
	В течение года
	  руководитель РМО

	3.9.
	Семинары для руководителей РМО:

- «Актуальные вопросы реализации предметных концепций в аспекте модернизации содержания и технологий образования в соответствии с новым ФГОС» 
- «Требования к созданию и выполнению индивидуального проекта  ученика в 8 классе»

	
	ноябрь 2016 г.   

Март 2016 г.  
	Гладских В.А.

	3.10.
	Семинары для заместителей директоров по УВР, руководителей РМО, членов координационного совета: 
-«Актуальные вопросы введения профильного обучения в современных образовательных условиях»
-«Смысловое чтение и работа с  текстом в условиях введения ФГОС»
 -«Использование возможностей цифровой школы для формирования и развития ИКТ-компетентности участников образовательного процесса"
	
	   Ноябрь  2016 г.
февраль 2017 г.
апрель 2017 г. 
	Управление образования

	4. Информационное обеспечение введения и  реализации ФГОС   общего  образования 

	4.1.
	Подготовка статей по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования  для журнала «Источник» 
 
	Заявка от района на публикацию материалов из опыта реализации ФГОС  
	 ежеквартально
	Управление образования
МБОУ ДО «Кичменгско – Городецкий ЦДО»

	4.2.
	Размещение актуальной информации по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, о выполнении настоящего плана- графика на сайте управления образования
	Наполнение раздела сайта, частота обновления содержания, посещаемость раздела сайта
	ежемесячно
	Управление образования

	4.3.
	 Использование  информации  с виртуальных методических кабинетов АОУ ВО ДПО «ВИРО»  ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также виртуального методического кабинета для муниципальных координаторов и муниципальных тьюторов, сопровождающих введение ФГОС в районе  и образовательных организациях
	
	В течение года
	Управление образования

 

	4.4.
	  Использование в работе   тематических сборников АОУ ВО ДПО «ВИРО» серии «Работаем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС основного общего образования в опережающем режиме:

-
система внутришкольной оценки образовательных результатов освоения ООП;

-
планирование и модели организации внеурочной деятельности;

-программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в условиях ФГОС
	
	В течение года
	Управление образования управление образования
Руководители ОО

	4.5.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о введении и реализации ФГОС основного общего образования на родительских конференциях, родительских собраниях, посредством СМИ, Интернет
	Уменьшение количества вопросов поступающих от населения, обновление содержания        
	В течение года
	Управление образования,
Руководители РМО

	4.6.
	Использование  методических рекомендаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»  для родителей (законных представителей) обучающихся, для проведения родительских собраний по профильному обучению и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в рамках подготовки и введения профильного обучения, создания буклетов по данному вопросу 
	
	В течение года
	Управление образования

	4.7.
	Создание сетевых сообществ учителей-предметников общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования с использованием сети Интернет (математика, история и обществознание, география, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура)
	
	
	Управление образования 

	4.8.
	 Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения:

-
подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2016 года;

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2017 года;

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования;

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 7-8-9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме.

Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов
	Информационно – аналитическая справка, рекомендации
	 .
Декабрь 2016-февраль 2017 г.
 До 30 мая 2017 г.
До 30 мая 2017 г.
До 30 июня 2017 г.
  
	Управление образования

Руководители ОО


PAGE  
9

