                                                                                                                                                                    Приложение к приказу управления                                        

                                                                                                                                                                   образования от 15. 10.2018 г.   №322
План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в
  в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого района   на 2018/2019 учебный год

(далее ФГОС общего образования, ФГОС начального общего  образования, ФГОС основного общего образования, 

ФГОС среднего общего образования) 
	№
	Мероприятия
	Контрольный 

показатель
	Сроки
	Ответственный

	1.Нормативное  правовое обеспечение введения ФГОС   общего   образования 

	1.1.
	 Разработка муниципального и школьных планов-графиков, мероприятий по обеспечению введения ФГОС    в общеобразовательных организациях муниципального района
	Приказ управления образования, директора школы

	сентябрь 2018 г.
	Рабочая группа, управление образования, руководители ОО

	1.2.
	Корректировка     основной образовательной программы,   рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности с учетом новых требований и результатов образования 
	  ООП ООО, рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности  
	Август 2018
	Рабочая группа Управления образования, руководители ОО

	1.3.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность управления образования, ОО и приведение их в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней:

- Уставы образовательных организаций;

- положение о Координационном совете по введению и  реализации ФГОС общего образования (положения о рабочих группах в ОО);

- положения ОО о Совете школы, педагогическом совете;

- должностные инструкции   ответственных за введение ФГОС; работников ОО; 

- положения об организации и координации взаимодействия   управления образования и общеобразовательных организаций  по вопросам введения ФГОС;

- иные документы
	Корректировка документов, регламентирующих деятельность  управления образования, ОО
	В течение года
	Рабочая группа КС,  Управление образования, руководители ОО 

	1.4.
	Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, размещение на сайте УО, ОО        
	
	В течение года
	Управление образования, руководители ОО

	                                             2.Организационное обеспечение введения  ФГОС  общего  образования

	2.1.
	  Участие в работе регионального учебно-методического  объединения в системе общего образования
	 
	 ежеквартально
	Управление образования,   руководители ОО

	2.2.
	Организация деятельности Координационного совета, рабочих групп по реализации ФГОС   на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных  организаций 
	Протоколы заседаний Координационного совета, рабочих групп в ОО
	Ежеквартально в течение учебного года
	Управление образования

Руководители ОО

	2.3.
	Организация семинаров и совещаний с муниципальными координаторами и   руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования,  введения ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования  
	100% участие представителей   ОО в совещаниях, решения по итогам совещаний и их исполнение 
	 ежеквартально
	Управление образования
 

	2.4.
	 Участие  в региональной научно-практической конференции «Региональная практика реализации ФГОС начального общего образования, введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в деятельности общеобразовательных организаций: актуальное состояние и перспективы развития»
	
	апрель 2019 г.
	 Управление образования

	2.5.
	  Разработка и реализация плана-графика по научно-методическому сопровождению деятельности общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, готовящихся к введению ФГОС среднего общего образования
	 Выполнение мероприятий плана-графика
	 по отдельному плану в рамках соглашений с общеобразовательными организациями
	 Управление образования, руководители ОО

	2.6.
	 Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования
	
	 В соответствии с отдельным графиком
	Управление образования  

	2.7.
	 Сбор данных и проведение анализа эффективности использования современного интерактивного оборудования
	
	  сентябрь - ноябрь 2018года; март – июнь  2019  г.
	 Управление образования

РРЦ

	2.8.
	 Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебниках и учебных пособиях для реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования в 2019- 2020 учебном году
	 
	 Октябрь-ноябрь 2018 г.
	Управление образования,
Руководители ОО
 

	 2.9.
	 Сбор данных и проведение анализа реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», а также подготовка аналитических справок в Департамент образования области
	 Реализация  «дорожной карты» 
	  ежеквартально до 22 числа месяца последнего

в отчетном периоде
	 Управления образования
 

	 2.10.
	 Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования
	Участие в стартовой диагностике
	 сентябрь - ноябрь 2018 года
	 Управления образования

	2.11.
	  Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования.  
	
	Ежеквартально 
	Управление образования

	2.12.
	 Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования 
	
	 Апрель-май 2019 г.
Август 2019 г.
	Управление образования

	2.13.
	 Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов (по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования)
	Подготовка к введению ФГОС среднего образования
	  Сентябрь-октябрь 2018 г.
Январь-февраль 2018 г.
	Управление образования

	2.14.
	 Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках фукционирования региональной системы оценки качества образования работы
	
	 В соответствии с отдельным планом-графиком
	Управления образования

	2.15.
	 Сбор данных и проведение анализа читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов
	
	 январь-февраль 2019года
	Управление образования

	2.16. 
	 Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающихся 8-х классов
	
	 март 2018 года
	Управление образования

	2.17.
	Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) на качество образования в раках реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования
	
	Декабрь 2017 г.
	Управления образования

	2.18.
	Участие в региональных конкурсах в соответствии с календарным планом-графиком проведения областных мероприятий с обучающимися в  2017,2018 годах, утвержденным приказом Департамента образования 
	 Участие в конкурсах 
	В соответствии с планом-графиком
	Управления образования 

Центр дополнительного образования детей 

	2.19.
	Участие  в VI региональном конкурсе творческих профориентационных проектов «Шаг в будущее»
	Участие в проектах
	Февраль-март 2018 г.
	Управление образования

	2.20.
	Организация и проведение регионального заочного  конкурса  программ внеурочной деятельности по учебным предметам в рамках основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования
	Участие в конкурсе
	февраль-март 2018 года
	Управление образования

	2.21.
	Проведение анализа итоговых (годовых) отчетов общеобразовательных  организаций о реализации ФГОС основного общего образования и предоставление в управление образования аналитических материалов:
-в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика;

-о результатах самообследования общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС основного общего образования
	
	На 1 июля 2018г.
На 1 июня 2018г.  
	Управление образования

	3.Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС   общего   образования

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации всех педагогических  и руководящих работников  по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования  и ФГОС среднего общего образования в соответствии  с заявками 
	Охват всех категорий работников, задействованных в подготовке, введении и реализации ФГОС  
100%  
	 Октябрь  2018  

июнь 2019 г.    
	 Гладских В.А.
Руководители ОО

	3.2.
	 Участие в обучающих семинарах для муниципальных тьюторов по вопросам введения   ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования:
-  

	 Повышение профессиональной компетентности
	 Ежеквартально в соответствии с планом деятельность АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	Гладских В.А.

	3.3.
	  Участие в  обучающих семинарах, совещаниях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  среднего общего образования (далее-ГИА):
-для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующими тестированием;

-для лиц, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА -9
	 Повышение профессиональной компетентности
	 Октябрь 2018
Февраль 2019
	 Управление образования 
Руководители ОО  

	3.4.
	Участие   в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Повышение профессиональной компетентности
	Январь-апрель 2019
	Управление образования

	3.5.
	Использование методических рекомендаций АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования: 

-по психолого-педагогическому сопровождению профильного обучения в условиях реализации ФОГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования;

-по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования; 

-по выявлению и сопровождению обучения одаренных детей в условиях введения и реализации ФГОС общего образования;
-по организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров
	Повышение профессиональной компетентности
	сентябрь- октябрь 2018 г.
ноябрь-декабрь 2018  г.
	Управление образования 

	3.6.
	Участие в  вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах  с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств
	
	В течение учебного года
	

	3.7.
	Подготовка к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:

-анализ результатов  ГИА;

-подготовка предложений по вопросам качества образования; 

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным предметам и учебным предметам по выбору
	
	Август 2018 г.  
До 1 апреля 2019 г.
	Управление образования

Руководители ОО 

	3.8.
	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических десантов по проблемам введения ФГОС:
- Межрегиональный педагогический десант «Создание ситуации успеха обучающихся через совершенствование профессионального мастерства педагога»   (педагоги        Подосиновского района Кировской области проводят учебные занятия в на базе МБОУ «Первомайская средняя школа»)
-10 муниципальная  научная конференция обучающихся и педагогов образовательных организаций  района «Юный исследователь – будущее России» 
Муниципальные мини-конференции в рамках РМО объединений учителей -предметников
	обобщение опыта работы  образовательных организаций и педагогов по  совершенствованию образовательного  процесса в рамках введения ФГОС;

подведение итогов проектной и исследовательской деятельности учащихся под руководством учителей-предметников, выявление лучших работ и дальнейшее стимулирование проектной и исследовательской работы школьников и педагогов
	Декабрь  2018 г.

 .
Апрель 2019 г.

 По плану РМО 
	Управление образования
Руководители РМО

	3.9.
	Организация деятельности РМО учителей - предметников, проблемных и творческих групп по методическому сопровождению   ФГОС.  Методическая тема  «Дифференциация обучения – как один из факторов  повышения качества образования»  

	развитие компетентности педагогических работников в решении профессиональных задач в условиях введения ФГОС ОО
	По планам  РМО
	Гладских В.А., руководители РМО

	3.10.
	Организация сетевого взаимодействия педагогов общеобразовательных организаций  района (межшкольные творческие группы) по разработке контрольно – измерительных материалов
	
	В течение года
	  руководитель РМО

	3.11.
	Семинары для руководителей РМО:

 -«Анализ деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Перспективные направления работы на новый учебный год»

-«ФГОС как механизм развития профессиональной компетенции педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»
«Использование результатов внешних оценочных процедур в повышении качества»

	
	 Август  2018
 январь2018
 Март 2019 
	Гладских В.А.

	3.12.
	Семинары для заместителей директоров по УВР, руководителей РМО, членов координационного совета: 
Тема   «Дифференциация обучения – как один из факторов  повышения качества образования»
 -МБОУ «Первомайская средняя школа» 
-БОУ «Косковская  средняя школа»
-МБОУ «Нижнеенангская средняя школа»

-МБОУ «Кичменгско-Городецкая СКШИ»   
 - МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий ЦДО» (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»)
	
	Ноябрь  2018 г.
Январь  2019 г.
февраль 2019 г.

март 2019 г. 
апрель2019 г.

 
	Управление образования

	4. Информационное обеспечение введения и  реализации ФГОС   общего  образования 

	4.1.
	Подготовка статей по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования  для журнала «Источник» 
 
	Заявка от района на публикацию материалов из опыта реализации ФГОС  
	 ежеквартально
	Управление образования
МБОУ ДО «Кичменгско – Городецкий ЦДО»

	4.2.
	Размещение актуальной информации по вопросам реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также в общеобразовательных организациях, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, о выполнении настоящего плана- графика на сайте управления образования
	Наполнение раздела сайта, частота обновления содержания, посещаемость раздела сайта
	ежемесячно
	Управление образования

	4.3.
	 Использование  информации  с виртуальных методических кабинетов АОУ ВО ДПО «ВИРО»  ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования, а также виртуального методического кабинета для муниципальных координаторов и муниципальных тьюторов, сопровождающих введение ФГОС в районе  и образовательных организациях
	
	В течение года
	Управление образования

 

	4.4.
	  Использование в работе   тематических сборников АОУ ВО ДПО «ВИРО» серии «Работаем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС основного общего образования в опережающем режиме:

-разработка контрольно-измерительных материалов для оценки достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования;

-проектирование урока в условиях реализации ФГОС основного общего образования
 
	
	В течение года
	Управление образования управление образования
Руководители ОО

	4.5.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о введении и реализации ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования,    на родительских конференциях, родительских собраниях, посредством СМИ, Интернет
	Уменьшение количества вопросов поступающих от населения, обновление содержания        
	В течение года
	Управление образования,
Руководители РМО

	4.6.
	Использование  методических рекомендаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»  для родителей (законных представителей) обучающихся, для проведения родительских собраний  по реализации ФГОС основного общего образования и введению ФГОС среднего общего образования 
	
	В течение года
	Управление образования

	4.7.
	 Изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения:

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года;

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования;

-
проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся  9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме;
-
Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов
	Информационно – аналитическая справка, рекомендации
	 .
 До 25мая 2019 г.
До 30 мая 2019 г.
До 30 июня 2019 г.
  
	Управление образования

Руководители ОО


PAGE  
8

