                                                                                                                                                                    Приложение к приказу управления                                        

                                                                                                                                                                   образования от 11. 09.2019 г.   № 286
План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в
  в общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального  района   на 2019/2020 учебный год

(далее ФГОС общего образования, ФГОС начального общего  образования, ФГОС основного общего образования, 

ФГОС среднего общего образования) 

	№
	Мероприятия
	Контрольный 

показатель
	Сроки
	Ответственный

	1.Нормативное  правовое обеспечение введения ФГОС   общего   образования 

	1.1.
	 Разработка муниципального и школьных планов-графиков, мероприятий по обеспечению введения ФГОС    в общеобразовательных организациях муниципального района
	Приказ управления образования, директора школы

	сентябрь 2019 г.
	Рабочая группа, управление образования, руководители ОО

	1.2.
	Корректировка     основной образовательной программы,   рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности с учетом новых требований и результатов образования 
	  ООП ООО, рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности  
	Август 2019
	Рабочая группа Управления образования, руководители ОО

	1.3.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность управления образования, ОО и приведение их в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней:

- Уставы образовательных организаций;

- положение о Координационном совете по введению и  реализации ФГОС общего образования (положения о рабочих группах в ОО);

- положения ОО о Совете школы, педагогическом совете;

- должностные инструкции   ответственных за введение ФГОС; работников ОО; 

- положения об организации и координации взаимодействия   управления образования и общеобразовательных организаций  по вопросам введения ФГОС;

- иные документы
	Корректировка документов, регламентирующих деятельность  управления образования, ОО
	В течение года
	Рабочая группа КС,  Управление образования, руководители ОО 

	1.4.
	Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, размещение на сайте УО, ОО        
	
	В течение года
	Управление образования, руководители ОО

	                                             2.Организационное обеспечение введения  ФГОС  общего  образования

	2.1.
	  Участие в работе регионального учебно-методического  объединения в системе общего образования
	 
	 ежеквартально
	Управление образования,   руководители ОО

	2.2.
	Организация деятельности Координационного совета, рабочих групп по реализации ФГОС   на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных  организаций 
	Протоколы заседаний Координационного совета, рабочих групп в ОО
	Ежеквартально в течение учебного года
	Управление образования

Руководители ОО

	2.3.
	Участие в семинарах и совещаниях с муниципальными координаторами и   руководителями общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования,  реализации ФГОС основного общего и  введения ФГОС среднего общего образования  
	100% участие представителей   ОО в совещаниях, решения по итогам совещаний и их исполнение 
	 ежеквартально
	Управление образования
 

	2.4.
	 Участие  в       межрегиональной научно-практической конференции «Успеш​ные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов в си​стеме общего образования региона»
	
	апрель 2020 г.
	 Управление образования

	2.5.
	 Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования
	
	 В соответствии с отдельным графиком
	Управление образования  

	2.6.
	Участие в региональных конкурсах в соответствии с календарным планом-графиком проведения областных мероприятий с обучающимися ,  утвержденным приказом Департамента образования 
	 Участие в конкурсах 
	В соответствии с планом-графиком
	Управления образования 

Центр дополнительного образования детей 

	2.7.
	 Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности:
· в учебной литературе для реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном году;
· в художественной литературе, рекомендуемой для изучения по основным образователь​ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС.
	
	 октябрь - ноябрь
2019 г.

ноябрь-декабрь 2019 г


	 Управление образования

РРЦ

	 2.8.
	Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования,  обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС среднего общего образования

	Участие в стартовой диагностике
	 сентябрь - ноябрь 2019года
	 Управления образования

	2.9.
	 Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образова​ния в общеобразовательных организациях,    реализующих программы среднего об​щего образования
	
	  ноябрь-декабрь
2019 г.
май 2020 г.
	Управление образования

	2.10.
	 Сбор данных, проведение анализа готовности и фактической реализации общеобразова​тельными организациями ФГОС среднего общего образования.

	 
	 Апрель-май 2020 г.

Август 2020 г.
	Управление образования

	2.11.
	  Участие в  мониторинге  по охвату модулями (курсами, программами, вопросами) по осно​вам финансовой грамотности образовательных организаций, обучающихся (воспи​танников), педагогических работников, реализующих модуль (курс, программу, вопросы) по основам финансовой грамотности
	
	 октябрь-ноябрь 2019 г.
май-июнь 2020 г.
	Управления образования

	2.12.
	 Оценка качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Кичменгско-Городецкого муниципального района  в соответствии с методологией и критериями оценки качества общего образо​вания в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследо​ваний качества подготовки обучающихся, утвержденной Приказом Министерства просве​щения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 по модели Р18Л в 2019 году (читательская грамотность, ма​тематическая грамотность, естественнонаучная грамотность)
	
	 октябрь - ноябрь 2019 г.
	Управление образования

	2.13. 
	 Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающихся 8-х классов
	
	 март-апрель 2020 г.
	Управление образования

	2.14.
	 Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на качество обра​зования в рамках реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	
	 декабрь 2019 г.
	Управления образования

	2.15.
	Независимая оценка качества подготовки обучающихся. Организация и проведение Всероссийских проверочных работ 
	
	Апрель-май 2019 г.
	

	2.16.
	 Сбор данных и изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения:
· проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2020 года;
· проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования;
· проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 9-х клас​сов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного об​щего образования в штатном режиме;
-проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 11 -х клас​сов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС среднего обще​го образования в опережающем режиме;
· подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения ро​дителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года.

	
	 .  до 25 мая 2020 г.
до 25 мая 2020 г.
до 25 мая 2020 г.
до 25 мая 2020 г.
до 30 июня 2020 г.
	Управление образования

	2.17.
	Проведение анализа выполнения мероприятий плана-графика сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова​ния, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо​вания, введения федерального государственного образовательного стандарта среднего об​щего образования в общеобразовательных организациях района  за 2019-2020 учебный год и предоставление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов.
	
	на 1 августа 2020 г
	

	3.Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС   общего   образования

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации всех педагогических  и руководящих работников  по вопросам реализации ФГОС начального общего образования,  ФГОС основного общего образования  и ФГОС среднего общего образования в соответствии  с заявками 
	Охват всех категорий работников, задействованных в подготовке, введении и реализации ФГОС  
100%  
	    сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г.  
	 Гладских В.А.

Руководители ОО

	3.2.
	  Участие в обучающих семинарах, вебинарах для муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования:
· по вопросам тьюторского сопровождения учителей по реализации требований новых ре​дакций ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в профессиональной деятельности;
· по вопросам использования технологий цифровой дидактики в контексте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (виртуальная и дополненная реальность, сме​шанное обучение, 3Б моделирование, мобильное обучение, обучение на основе использова​ния облачных технологий);
· по развитию инфраструктуры детского и юношеского чтения в рамках реализации Кон​цепции
развития
школьных информационно-библиотечных 
 
центров
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715);

· по
вопросам
использования
результатов оценочных процедур (ГИА,ВПР)
для совершенствования методики преподавания учебных предметов;
· по системе мероприятий по формированию новых условий реализации учебных предметов «География», «Обществознание, «Физическая культура», «ОБЖ», предметной области "Технология", предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями предмет​ных концепций;
· по вопросам совершенствования деятельности муниципальных и школьных методических объединений учителей для обеспечения качественной методической работы с учетом про​фессиональных дефицитов педагогов в условиях реализации ФГОС общего образования и федерального проекта «Учитель будущего»;
по использованию современного компьютерного и учебно-лабораторного оборудования в преподавании учебных предметов естественно-научного профиля (физика, химия, биоло​гия)
	  
	 Ежеквартально в соответствии с планом деятельность АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	Гладских В.А.

	3.3.
	  Участие в  обучающих семинарах, совещаниях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  среднего общего образования (далее-ГИА):

-для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 с последующими тестированием;

-для лиц, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА -9
	 Повышение профессиональной компетентности
	 В течение года 
	 Управление образования 

Руководители ОО  

	3.4.
	Обеспечение прохождения     обучения и проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий  
	Повышение профессиональной компетентности
	Январь-апрель 2019 в соответствии с планом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	Управление образования

	3.5.
	Использование  методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по вопро​сам реализации ФГОС основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования, размещение их на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» и направление в органы мест​ного самоуправления муниципальных районов (городских кругов), осуществляющие управ​ление в сфере образования:
-по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями новых ре​дакций ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; -комплекс мер повышения качества обучения по общеобразовательным предметам, по ко​торым проводится ГИА, с учетом организации и проведения ГИА в 2019 году;
-по организации профилактических мероприятий в общеобразовательной организации для обеспечения безопасной образовательной среды;
-по изучению основ финансовой грамотности в общеобразовательных организациях Воло​годской области;
-по разработке и реализации программ углубленного изучения учебных предметов на уровне среднего общего образования

	Повышение профессиональной компетентности
	 В течение года
	Управление образования 

	3.6.
	 Подготовка к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:
· анализ результатов ГИА;
· подготовка предложений по вопросам повышения качества образования;
-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педа​гогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным про​граммам основного общего и среднего общего образования по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору
	
	 август 2019 г.
до 1 апреля 2020 г.
	Управление образования

Руководители ОО 

	3.7.
	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических десантов по проблемам введения ФГОС:
- Межрегиональный педагогический десант «Создание ситуации успеха обучающихся через совершенствование профессионального мастерства педагога»   (педагоги        Подосиновского района Кировской области проводят учебные занятия в на базе МБОУ «Первомайская средняя школа»)
 Муниципальная конференция  «Успешные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования»
-11 муниципальная  научная конференция обучающихся и педагогов образовательных организаций  района «Юный исследователь – будущее России» 
Муниципальные мини-конференции  и конкурсы в рамках РМО объединений учителей - предметников
	обобщение опыта работы  образовательных организаций и педагогов по  совершенствованию образовательного  процесса в рамках введения ФГОС;

подведение итогов проектной и исследовательской деятельности учащихся под руководством учителей-предметников, выявление лучших работ и дальнейшее стимулирование проектной и исследовательской работы школьников и педагогов
	Декабрь  2019 г.

 .

Март 2020
Апрель 2020 г.

 По плану РМО 
	Управление образования

Руководители РМО

	3.9.
	Организация деятельности РМО учителей - предметников, проблемных и творческих групп по методическому сопровождению   ФГОС.  
Методическая тема   «Внутришкольная система оценки качества общего образования»
 
	развитие компетентности педагогических работников в решении профессиональных задач в условиях введения ФГОС ОО
	По планам  РМО
	Гладских В.А., руководители РМО

	3.11.
	Семинары для руководителей РМО:

 -«Анализ деятельности РМО за 2018-2019 учебный год. Перспективные направления работы на новый учебный год»
-«Повышение качества образования: проблемы и пути решения»
-  «Модернизация содержания и технологий обучения. Концепции преподавания учебных предметов (предметных областей)»

	
	 Август  2019

 Январь 2020

 Март 2020
	Гладских В.А.

	3.12.
	Семинары для заместителей директоров по УВР, руководителей РМО,   

   Цикл семинаров по теме «Внутришкольная система оценки качества общего образования»
 -МАОУ «Первомайская  средняя школа»  (адрес осуществления образовательной деятельности с. Курилово)
-МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» (адрес осуществления образовательной деятельности с. Сараево)

-МБОУ «Нижнеенангская средняя школа» (адрес осуществления образовательной деятельности с В.Ентала)  
-МАОУ «Косковская средняя школа» (адрес осуществления образовательной деятельности с Еловино)

	
	  Ноябрь 2019 

 Декабрь 2019 

  Февраль 2019

Апрель 2019
	Управление образования

	4. Информационное обеспечение введения и  реализации ФГОС   общего  образования 

	4.1.
	Подготовка статей по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования  для журнала «Источник» 
 
	Заявка от района на публикацию материалов из опыта реализации ФГОС  
	 ежеквартально
	Управление образования
МБОУ ДО «Кичменгско – Городецкий ЦДО»

	4.2.
	 Размещение актуальной информации по реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования о выполнении настоящего плана-графика на сайте  управления образования

	Наполнение раздела сайта, частота обновления содержания, посещаемость раздела сайта
	ежемесячно
	Управление образования

	4.3.
	 Использование  информации  с виртуальных методических кабинетов АОУ ВО ДПО «ВИРО»   ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования  
	
	В течение года
	Управление образования

 

	4.4.
	  Использование  тематических сборников серии «Работа​ем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС начального общего образова​ния, ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реали​зующими ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме:
· формирование стратегии смыслового чтения на уроках по учебным предметам гуманитар​ного цикла (русский язык и литература, история, обществознание, иностранный язык);
по диссеминации результативных практик, методик и технологий преподавания математи​ки в образовательных организациях области, реализующих ФГОС общего образования
	
	В течение года
	Управление образования управление образования
Руководители ОО

	4.5.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования на родительских конференциях, посредством СМИ, Интернет

	Уменьшение количества вопросов поступающих от населения, обновление содержания        
	В течение года
	Управление образования,

Руководители РМО


PAGE  
1

