Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 2020 | 2021 | 2021 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 1 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |  | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3 | охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования |  | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | 95 | 95 | 95 | Показатель выполнен |
| 5 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  | 100 | 100 | 100 | по педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы общего образования, средняя заработная плата составила 38 891,00 руб. (без учета выплат за счет федерального бюджета за выполнение функций классного руководителя), что составило 100% к средней заработной плате по области. С учетом влияния классного руководства средняя заработная плата составила 42 135,50 руб.100 |
| 6 | отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе |  | 100 | 100 | 103 | по педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (с учетом дошкольных групп и групп при школах и школах-детских садах) средняя заработная плата составила 37 251,90 руб., что составляет 96% к средней заработной плате по области и 103% к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, которая по оперативным данным Департамента образования составила 36 220,00 руб. без влияния классного руководства |
| 7 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством |  | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 8 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |  |  | 460 | 460 | Показатель выполнен |
| 9 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культуры и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню начального общего образования |  |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 10 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культуры и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню основного общего образования |  |  | 310 | 310 | Показатель выполнен |
| 11 | Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культуры и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, по уровню среднего общего образования |  |  | 50 | 50 | Показатель выполнен |
| 12 | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  | 1 | 1 | В 2021 году в рамках регионального проекта Е2 "Успех каждого ребенка" произведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ "Кичменгско-Городецкая средняя школа", а также закуплено спортивное оборудование. |
| 13 | количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом |  |  | 1 | 2 | в 2021 году были созданы 2 ШСК по поручению Департамента образования, в связи с изменение федеральньых показателей на 2021 год. |
| 14 | количество реконструированных (отремонтированных) зданий образовательных организаций |  |  | 1 | 1 | В рамках основного мероприятия "Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций" обеспечена физической охраной МАОУ "Кичменгско-Городецкая средняя школа" на сумму 1485400,00 руб. Также в этой школе возведено ограждение вокруг школы на сумму 1006728,29 руб. В дошкольные образовательные организации закуплен мягкий инвентарь на сумму 2627174,39 руб, а также закуплена нержавеющая посуда на сумму 818046,90 руб. Оставшаяся сумма исзрасходована на проведение текущих ремонтов в образовательных организациях района, а также на улучшение материально-технической базы |
| 15 | доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |  |  | 28,57 | 28,57 | В 2021 году в рамках регионального проекта Е4 "Цифровая образовательная среда" в МАОУ "Первомайская средняя школа" закуплено цифровое компьютерное оборудование. Проект "Цифровая образовательная среда" реализуется в МАОУ "Кичменгско-Городецкая средняя школа", МАОУ "Первомайская средняя школа" |
| 16 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнно-научной и технологической направленностей |  |  | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| 17 | "Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные Показатель выполнен предметы"", "Естественные науки", ""Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология"" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точки роста» |  |  | 300 | 300 | Показатель выполнен |
| 18 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста |  |  | 60 | 60 | Показатель выполнен |
| 19 | Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования |  |  | 60 | 60 | Показатель выполнен |
| 20 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора |  |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 21 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | 100 | 100 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, составила 100% |
| 22 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей |  |  | 24 | 25 | показатель перевыполнен, т.к. увеличилось количество детей, желающих заниматься по программам технической и научно-технической направленностей. |
|  | отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе |  |  | 100 | 104 | по педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного образования, средняя заработная плата составляет 40 501,60 руб., что составляет 105% к средней заработной плате по области, 112% к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе и 104% к размеру средней заработной платы учителей в регионе, которая по оперативным данным Департамента образования составила 38 986,40 руб. без учета выплат за классное руководство за счет средств федерального бюджета |
| 23 | удельный вес численности обучающихся – участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном этапах ее проведения от общей численности обучающихся 9 – 11 классов |  |  | 0,3 | 0,3 | Показатель выполнен |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  | 78 | 78 | Показатель выполнен |
| 24 | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | 52 | 52 | Показатель выполнен |
| 25 | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 26 | доля граждан, положительно оценивших качество оценивших качество услуг психолого-педагогической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  |  | 85 | 85 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме |  |  | 77 | 77 | Показатель выполнен |
| 28 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования |  |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях» | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100 % | 100% | нет |
|  | Основное мероприятие «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100% | 100% | нет |
| ... | Контрольное событие «Охват детей начальным общим, основным общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 95 | 95 | нет |
|  | Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 78 | 78 | нет |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 | нет |
|  | Контрольное событие «доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 | нет |
|  | Контрольное событие «Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям детей, посещающим муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 | нет |
|  | «Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения реализации модели по персонифицированному финансированию дополнительного образования» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | Реализация проекта «Успех каждого ребенка» | Реализация проекта «Успех каждого ребенка» | нет |
|  | Контрольное событие «популяризация общеобразовательных программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 1 | нет |
|  | Контрольное событие «Укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций общего образования детей» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 1 | нет |
|  | Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «удельный вес численности обучающихся – участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и региональном этапах ее проведения от общей численности обучающихся 9 – 11 классов |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 0,3 | 0,3 | нет |
|  | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 2 | 2 | нет |
|  | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 1 | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации района» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 77 | 77 | нет |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности образовательных учреждений района» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования» |  | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 | нет |

--------------------------------

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы» | всего | 374175,7 | 379998,1 | 379969,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы -управление образования Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель – администрация образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 51444,9 | 54648,7 | 54648,7 |
|  |  |  | 322730,8 | 325349,4 | 325320,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего | 320321,7 | 322891,6 | 322863,0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 1 управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | 320321,7 | 322891,6 | 322863,0 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия- управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 94442,0 | 95934,8 | 95934,8 |
| Мероприятие | «Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях» |  | 94442,0 | 95934,8 | 95934,8 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия – управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 185980,7 | 185713,4 | 185713,4 |
| Мероприятие | «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях» |  | 185980,7 | 185713,4 | 185713,4 |
| Основное мероприятие 1.3 |  | ответственный исполнитель мероприятия -- управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 6434,1 | 6286,5 | 6286,5 |
| Мероприятие | «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях» |  | 6434,1 | 6286,5 | 6286,5 |
| Основное мероприятие 1.4 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС)» |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 19263,5 | 15003,8 | 15003,8 |
| Мероприятие | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» |  | 19263,5 | 15003,8 | 15003,8 |
| Основное мероприятие 1.6 |  | ответственный исполнитель мероприятия- управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 5960,0 | 12547,9 | 12547,9 |
| Мероприятие | «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций» |  | 5960,0 | 12547,9 | 12547,9 |
| Основное мероприятие 1.8 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие Е1 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 3137,8 | 3137,8 | 3109,2 |
| Мероприятие | «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | 3137,8 | 3137,8 | 3109,2 |
| Основное мероприятие Е2 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2869,3 | 2143,0 | 2143,0 |
| Мероприятие | «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 2869,3 | 2143,0 | 2143,0 |
| Основное мероприятие Е4 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 1984,3 | 1974,4 | 1974,4 |
| Мероприятие | «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | 1984,3 | 1974,4 | 1974,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | всего | 53854,0 | 57106,5 | 57106,5 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы 6 |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель – Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 51444,9 | 54648,7 | 54648,7 |
|  |  |  | 2409,1 | 2457,8 | 2457,8 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия- управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 2409,1 | 2457,8 | 2457,8 |
| Мероприятие | «Обеспечение деятельности Управления образования администрации района» |  | 2409,1 | 2457,8 | 2457,8 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия - управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района | 51444,9 | 54648,7 | 54648,7 |
| Мероприятие | «Обеспечение деятельности образовательных учреждений района» | Соисполнитель- Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | 51444,9 | 54648,7 | 54648,7 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год <*> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» | всего | 379998,1 | 379969,5 | 99,99 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 233593,9 | 233592,8 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24945,2 | 24917,7 | 99,89 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | бюджет муниципального образования | 121459,0 | 121459,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего | 322891,6 | 322863,0 | 99,99 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 233593,9 | 233592,8 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24945,2 | 24917,7 | 99,89 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 64352,5 | 64352,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях» | всего | 95934,8 | 95934,8 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 79758,9 | 79758,9 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 16175,9 | 16175,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях» | всего | 185713,4 | 185713,4 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 138138,2 | 138138,2 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18472,0 | 18472,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 29103,2 | 29103,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях» | всего | 6286,5 | 6286,5 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 6286,5 | 6286,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | всего | 15003,8 | 15003,8 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 15003,8 | 15003,8 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций» | всего | 12547,9 | 12547,9 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 12547,9 | 12547,9 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е1 | «Реализация регионального проекта «Современная школа» | всего | 3137,8 | 3109,2 | 99,09 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | областной бюджет | 125,5 | 124,4 | 99,12 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3012,0 | 2984,5 | 99,09 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е2 | «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 2143,0 | 2143,0 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 491,9 | 491,9 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1646,8 | 1646,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,3 | 4,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е4 | «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | всего | 1974,4 | 1974,4 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 75,6 | 75,6 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1814,5 | 1814,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 84,3 | 84,3 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | всего | 57106,5 | 57106,5 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 57106,5 | 57106,5 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности Управления образования администрации района» | всего | 2457,8 | 2457,8 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2457,8 | 2457,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение деятельности образовательных учреждений района» | всего | 54648,7 | 54648,7 | 100,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 54648,7 | 54648,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |