Отчёт о реализации  муниципальной программы «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2021 годы»

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования района являются: 

1) обеспечение достижения новых образовательных результатов;

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию;

3) укрепление кадрового потенциала, введение эффективных контрактов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	N

п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)


	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015–2021 годы»

	Подпрограмма 1 «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

	1
	Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	2
	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)
	%
	31,4
	34,3
	41,79
	Показатель выполнен.

	3
	 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования
	%
	56,9
	71,8
	95,6
	Показатель выполнен.

	4
	Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за посещение детей образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	5
	Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения
	%
	100
	85
	0
	 Показатель не выполнен  в связи с тем, что в районе нет   детей данной категории дошкольного возраста, желающих посещать учреждения.

	6
	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций 
	%
	14,28
	14,28
	14,28
	Показатель выполнен.

	7
	Доля дошкольников, обучающихся по ФГОС ДО, в общей численности дошкольников  
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	8
	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДОО, от  общей численности педагогических работников
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	9
	Доля детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования детей от 3 лет до 7 лет, в общей численности  детей данного возраста. 
	%
	30
	30
	42,5
	Показатель увеличился на 12,5 %, в связи с увеличением охвата воспитанников ДОУ программами дополнительного образования.

	10
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  ДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области  
	% 
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

	1
	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций 
	%
	28,5
	28,5
	28,5
	Показатель выполнен.

	2
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на  обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий
	%
	0
	0
	0
	На территории нет детей-инвалидов, которым рекомендовано дистанционное обучение.

	3
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общей количестве общеобразовательных организаций
	%
	42,85
	57,14
	57,14
	Показатель выполнен.

	4
	Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста
	%
	97,0
	100
	100,0
	Показатель   выполнен   

	5
	Доля детей – инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста
	%
	48,0
	50
	50
	Показатель выполнен. Актуализировано в соответствии с направлениями дополнительного образования и внеурочной деятельности.

	6
	Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки 
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	7
	Доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, и  муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, получающих питание от общего количества таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания 
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	8
	Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников 
	%
	72,9
	78,9
	91,95
	Показатель выше запланированного на 13,0  % в связи с увеличением контингента в школах реализующих ФГОС в опережающем режиме.

	9
	Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
	%
	65,0
	65
	65
	Показатель выполнен.

	10
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании в области
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.


	11
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	12
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ
	ед
	1,58
	1,58
	1,24
	Показатель выполнен. Уровень подготовки обучающихся по обязательным предметам во всех школах практически одинаковый.

	13
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	87,5
	88
	76
	Показатель ниже запланированного в связи с актуализацией процента охвата, в соответствии с требованиями персонального учета

	14
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование  с использованием сертификата дополнительного образования 
	%
	15
	15
	21
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 3. «Одаренные  дети»

	1
	Доля детей, включенных в  систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет.
	%
	28
	23
	23
	Показатель выполнен.

	2
	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение по Программам дополнительного образования.
	%
	55
	55
	0
	Показатель не выполнен, в связи с тем, что образовательные организации прошли лицензирование по программам дополнительного образования, в связи с этим в дистанционном обучении не нуждаются

	3
	Доля детей инвалидов, которым созданы условия для обучения по Программам дополнительного образования.
	%
	48,0
	50
	50
	Показатель выполнен.

	4
	Доля работников образования, прошедших  профессиональную подготовку по работе с одарёнными детьми к общей численности работников образования.
	%
	25
	25
	1,5
	Показатель ниже запланированного в связи с отсутствие курсов данной тематики.

	5
	Доля образовательных учреждений, в которых разработана и  реализуется программа «Одарённые дети».
	%
	100
	100
	100
	показатель выполнен.

	6
	Доля педагогов от общего количества, обобщивших на районном уровне опыт работы по выявлению и развитию  одарённых детей.
	%
	20
	20
	20
	Показатель выполнен.


	7
	Увеличение в системе образования района количества педагогов - психологов.
	Шт.ед
	4
	4
	7,8
	Увеличение количества ставок педагогов-психологов в связи с увеличением числа детей, которым по рекомендациям ПМПК нужна помощь психологов.

	8
	Доля детей, охваченных мероприятиями районного, регионального, межрегионального всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет
	%
	66
	67
	71
	Показатель выполнен.

	9
	Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на областном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов.
	%
	0,3
	0,3
	0,18
	Показатель не выполнен в связи с тем, что участники не набрали  необходимое количество  баллов для прохождения на областной уровень.

	10
	Доля детей в общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет - победителей районных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров.
	%
	15
	16
	16
	Показатель выполнен.

	11
	Количество районных конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
	количество
	40
	40
	40
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций».

	1
	Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника
	чел
	8,1
	8,1
	8,85
	Показатель выполнен. Показатель улучшился в связи с уменьшением количества педагогов.

	2
	Доля неэффективных расходов в сфере управления образования
	%
	40,0
	40
	12,17
	Показатель выполнен, % соотношения административно-управленческого и вспомогательного персонала должен быть как можно меньше

	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение   комплексной безопасности образовательных организаций»

	1
	Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций;
	%
	78,0
	78,0
	78,0
	Показатель выполнен.

	2
	Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования             
	%
	80,0
	76
	83,7
	Показатель выполнен

	3
	Доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала 
	%
	100
	100
	100
	Показатель выполнен.

	4
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	%
	0
	0
	0
	Показатель выполнен.

	5
	Доля ветхих (аварийных) зданий школ;
	%
	28,57
	28,57
	0
	Показатель выполнен.

	6
	Доля школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья
	%
	42,85
	57,1
	57,1
	увеличение в связи с вводом в эксплуатацию нового здания МАОУ "Косковская средняя школа", в коррекционной школе мероприятия по созданию безбарьерной среды были проведены в 2017 году

	7
	Доля детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья
	%
	14,38
	14,38
	14,38
	Показатель не выполнен, в связи с тем, что район был не включен в областную программу по реализации проекта «Доступная среда», т. к. нет детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации.


--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	N

п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации (наступления контрольных событий)
	начала реализации
	окончания реализации (наступления контрольных событий)
	запланированные
	достигнутые <*>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1  «Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

	1
	Основное мероприятие 1 – «Обеспечение доступности дошкольного образования»
	управление образования

 
	в течение года
	в течение года
	34,3
	41,79
	Нет спроса на предоставление услуг.

	
	Контрольное событие 1

Развитие вариативных форм.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	2
	Основное мероприятие  2

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
	
	в течение года
	в течение года
	100 %
	100 %
	

	
	Контрольное событие 1

Выплата компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	3
	Основное мероприятие 3 –  «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях».
	
	в течение года
	в течение года
	85
	0
	

	
	Контрольное событие 1

 Выполнение полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	4
	Основное мероприятие 4 

«Реализация ФГОС в образовательных организациях дошкольного образования».
	управление образования
	в течение года
	в течение года
	100
	100
	

	
	Контрольное событие 1

 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОО;
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

  Повышение квалификации педагогов, реализующих  ФГОС ДОО
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	5
	Основное мероприятие 5

 «Реализация  образовательными организациями дошкольного образования  программам дополнительного образования детей дошкольного возраста от 3-7 лет»
	
	в течение года
	  в течение года
	30
	42,5
	

	
	Контрольное событие 1

  Предоставление дополнительного образования детям;
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Организация муниципальных мероприятий с детьми;
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

 Предоставление платных услуг дополнительного образования детям
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	6
	Основное мероприятие 6

  «Совершенствование системы оплаты труда работников дошкольного образования»
	
	в  течение года
	   в течение года
	100
	100
	

	
	Контрольное событие 1

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дошкольного образования. 
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Заключение эффективных контрактов с руководящими и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

	1
	Основное мероприятие 1

«Модернизация содержания общего образования».
	управление образования
	в  течение года
	   в течение года
	Выполнение запланированных индикаторов.

Успешное прохождение внешней оценки качества образования.
	

	
	Контрольное событие 1

 Нормативное правовое и организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС общего образования.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

 Мероприятия по внеурочной деятельности.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 4

 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 5

 Поддержка социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования.  
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 6 

Создание и внедрение информационных систем и электронного документооборота в управлении системой образования.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 7

Предоставление  услуг в электронном виде.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 8

 Создание и поддержка системы дистанционного образования учащихся малокомплектных школ.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	2
	Основное мероприятие 2

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях»
	
	в  течение года
	   в течение года
	Выполнение запланированных индикаторов.

Успешное прохождение внешней оценки качества образования.
	

	
	Контрольное событие 1

  Выполнение Ведомственного  перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности организациями, находящимися в ведении управления образования района.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

  Выполнение образовательными организациями ежегодных муниципальных заданий.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	3
	Основное мероприятие 3

 «Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам».
	управление образования
	в  течение года
	   в течение года
	 Введение ФГОС ОВЗ в ОО,

увеличение охвата детей с ОВЗ и детей – инвалидов услугами дополнительного образования.  
	

	
	Контрольное событие 1

  Предоставление образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	4
	Основное мероприятие 4

  «Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района».
	управление образования
	в  течение года
	   в течение года
	Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня. 
	

	
	Контрольное событие 1

Предоставление детям дополнительного образования, в том числе по дополни-тельным общеобразовательным программам   технической направленности
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Организация муниципальных мероприятий с детьми.
	 
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	5
	Основное мероприятие 5

   "Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"
	 
	в  течение года
	   в течение года
	 Участие  МБОУ «Кичменгско-Городецкий ЦДО» в федеральном проекте персонифицированного финансирования дополнительного образования.
	

	
	Контрольное событие 1

 Обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

  Внедрение системы   персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие  3

Организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе естественно-научной и технической направленностей.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	6
	Основное мероприятие 6

 «Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
	 
	в  течение года
	   в течение года
	 
	

	
	Контрольное событие 1

  Выполнение Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Выполнение ежегодного муниципального задания.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

Создание условий для получения детьми – инвалидами качественного образования.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	7
	Основное мероприятие 7

  «Совершенствование системы оплаты труда работников общего и дополнительного образования»
	 
	в  течение года
	   в течение года
	   Выполнение «майских» указов Президента РФ.
	

	
	Контрольное событие 1

Обеспечение эффективности и качества образовательных  услуг, стимулирование профессионального развития через  повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	8
	Основное мероприятие 8

 «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных организаций».
	 
	в  течение года
	   в течение года
	 
	

	
	Контрольное событие 1

 Развитие единой образовательной телекоммуникационной среды.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Обеспечение исключения доступа через региональный узел контентной фильтрации.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

 Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных организаций в сети Интернет.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	9
	Основное мероприятие 9

  «Совершенствование муниципальной оценки качества образования».
	 
	в  течение года
	   в течение года
	 Успешное прохождение ГИА выпускниками ОО. Участие в ВПР. Высокие результаты в мониторинге удовлетворенности. 
	

	
	Контрольное событие 1

  Организационное и информационно-технологическое, инструктивно-методическое обеспечение  организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Внедрение новых форм оценивания образовательных результатов обучающихся.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

  Поддержка участия образовательных организаций района   в региональных и  федеральных   исследованиях качества.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	10
	Основное мероприятие 10

 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях».
	 
	в  течение года
	   в течение года
	   Предоставление льготного питания, компенсации на проезд на районном транспорте и одежду детям из многодетных семей.
	

	
	Контрольное событие 1

 Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся (детей из мало-имущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) в муниципальных общеобразовательных организациях, и  муниципальных образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	11
	Основное мероприятие 11

  «Оздоровление детей в каникулярное время».
	 
	в  течение года
	       в течение года
	Организация оздоровления на базе ОО.
	

	
	Контрольное событие 1

 Организация во время каникул лагерей дневного пребывания  на базе   образовательных организаций.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	Подпрограмма 3 «Одаренные  дети»

	1
	Основное мероприятие 1

   Научно-экспериментальная работа.
	 
	в  течение года
	       в течение года
	
	

	
	Контрольное событие 1

  Обеспечение методической поддержки работы образовательных организаций по выявлению и развитию одарённых детей.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	2
	Основное мероприятие 2

 Программно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными детьми.
	 
	в  течение года
	       в течение года
	Проведение районных научно-практических конференций, семинаров  для педагогов образовательных организаций. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми.
	

	
	Контрольное событие 1

 Создание информационно-методических материалов по работе с одаренными детьми.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

  Формирование эффективной системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по работе с одарёнными детьми. 
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

 Проведение конкурсов педагогического мастерства.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	3
	Основное мероприятие 3

  Мероприятия по работе с одаренными детьми.
	 
	в  течение года
	       в течение года
	 Успешное участие в конкурсах на различных уровнях.
	

	
	Контрольное событие 1

  Проведение районных предметных олимпиад и конкурсов.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 2

 Приём  одарённых детей главой Кичменгско - Городецкого муниципального района (по итогам учебного года).
	
	x
	июнь 
	x
	 июнь 2019 года
	x
	x
	

	
	Контрольное событие 3

Организация целевых выездов обучающихся  образовательных организаций района  для участия в областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях.
	
	x
	 31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	4
	Основное мероприятие 4

 Развитие образовательных организаций,  работающих с одарёнными детьми.
	 
	в  течение года
	       в течение года
	 Улучшение материально-технической базы образовательных организаций по выявлению и сопровождению одарённых детей
	

	
	Контрольное событие 1

 Развитие материально-технической базы по работе с одарёнными детьми.
	
	x
	31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	x
	

	Подпрограмма 4 «Оптимизация сети образовательных организаций».

	1
	 Основное мероприятие 1 «Оптимизация сети общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг».
	 
	в  течение года
	         в течение года
	Обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов.
	

	2
	Основное мероприятие 2    «Передача несвойственных функций»
	
	в  течение года
	         в течение года
	Снижение неэффективных расходов в сфере образования.
	

	
	Контрольное событие 1

  Проведение оптимизации штатной численности образовательных организаций
	
	x
	 31.12.2019
	x
	   31.12.2019
	x
	x
	

	3
	Основное мероприятие 3  «Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося»
	
	в  течение года
	 .         в течение года
	Обеспечение обучающимся транспортной доступности к образовательной организации, обеспечение безопасности при перевозках учащихся.
	

	
	Контрольное событие 1

   Поступление 3 школьных автобусов  
	
	x
	 31.12.2019
	x
	  Декабрь 2019 года
	x
	
	

	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технических условий и обеспечение   комплексной безопасности образовательных организаций»

	1


	Основное мероприятие 1   «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях».
	
	в  течение года

 
	 .         в течение года
	 Приобретение оборудования, учебников; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района 
	

	
	Контрольное событие 1

 Обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС общего и среднего образования.
	
	x
	 31.12.2019
	x
	   1.12.2019
	x
	х
	

	2
	Основное мероприятие 2    «Обеспечение   безопасности   образовательного   процесса».
	
	в  течение года

 
	             в течение года
	 Оборудование системы видеонаблюдения зданий образовательных организаций.
	

	
	Контрольное событие 1 

Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» п. Находка
	
	x
	 31.12.2019
	x
	23.05.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 2
Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад   вида «Улыбка»  
	
	x
	 31.12.2019
	x
	25.02.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 3 

Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад  вида «Ивушка»
	
	x
	 31.12.2019
	x
	08.05.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 4 

Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад   вида «Рябинка»
	
	x
	 31.12.2019
	x
	21.07.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 5
Установка видеонаблюдения БДОУ «Детский сад вида «Буратино"
	
	x
	 31.12.2019
	x
	12.06.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 6
Установка видеонаблюдения МАОУ «Кичменгско–Городецкая средняя школа»
	
	x
	 31.12.2019
	x
	09.07.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 7
Установка видеонаблюдения МАОУ «Кичменгско–Городецкая средняя школа», с. Сараево
	
	x
	 31.12.2019
	x
	08.07.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 8
Установка видеонаблюдения МАОУ «Первомайская средняя школа»
	
	x
	 31.12.2019
	x
	20.04.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 9
 Установка видеонаблюдения МАОУ «Косковская средняя школа» д. Еловино
	
	x
	 31.12.2019
	x
	11.07.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 10
 Установка видеонаблюдения МБОУ  ДО «Кичменгско-Городецкий ЦДО»
	
	x
	 31.12.2019
	x
	29.06.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 11
 Установка КТС на 23 объектах в образовательных организациях
	
	x
	 31.12.2019
	x
	31.12.2019
	x
	х
	

	3
	Основное мероприятие 3    «Ресурсное  обеспечение образовательного     процесса,     в    том     числе     капитальный   и текущий   ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района»
	
	в  течение года

 
	             в течение года
	Обеспечение безопасных условий и сохранение  здоровья обучающихся, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
	

	
	Контрольное событие 1  Капитальный ремонт БДОУ детский сад «Улыбка»
	
	х
	 31.12.2019
	x
	01.09.2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие 2   Обустройство теплых туалетов МАОУ «Первомайская средняя школа», с. Шонга, МБОУ «Нижнеенангская СШ», с. Верхняя Ентала
	
	х
	 31.12.2019
	x
	июль 2019
	x
	х
	

	
	Контрольное событие  Частичный ремонт крыши в МБОУ «Югская основная школа»
	
	х
	 31.12.2019
	x
	 июль 2019
	x
	х
	


--------------------------------

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	на 1 января отчетного года (2018 год)
	на 31 декабря отчетного года

(2019 год)
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2021 годы»
	всего
	324132,8
	326050,5
	326050,5

	
	
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	322969,9
	273018,0
	273018,0

	
	
	Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района 
	1162,9
	53032,6
	53032,6

	Подпрограмма 1
	«Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
	всего
	80556,1
	91491,2
	91491,2

	
	
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	80556,1
	91491,2
	91491,2

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение доступности дошкольного образования
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	76316,1


	87331,2
	87331,2

	Основное мероприятие 2
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	4240,0
	4160,0
	4160,0

	Подпрограмма 2
	Развитие общего и дополнительного образования детей
	всего
	166305,4
	171961,2
	171961,2

	
	
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	166305,4
	171961,2
	171961,2

	Основное мероприятие 2
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	147146,4
	150966,4
	150966,4

	Основное мероприятие 4
	Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района,  

в том числе формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	5495,8

1799,9
	5409,8

1902,5
	5409,8

1902,5

	Основное мероприятие 5
	Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	2182,2
	1836,4
	1836,4

	Основное мероприятие 9
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе:

 питания отдельным категориям обучающихся

денежных выплат на детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных
	управление образования Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	11481,0

8397,0

2834,0
	11487,8

8975,8

2422,0
	11487,8

8975,8

2422,0

	Основное мероприятие Е4
	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	управление образования Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	
	2260,8
	2260,8

	Основное мероприятие 10
	Оздоровление детей в каникулярное время
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Одаренные дети
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	49,4
	137,8
	137,8

	Основное мероприятие 3
	Мероприятия по работе с одаренными детьми
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	49,4


	137,8
	137,8

	Подпрограмма 4
	Оптимизация сети образовательных организаций
	
	
	
	

	Подпрограмма 5
	Укрепление материально-технических условий и обеспечение   комплексной безопасности образовательных организаций
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
	3345,5
	6738,5
	6738,5

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Обеспечение   безопасности   образовательного   процесса
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	132,0
	1466,4
	1466,4

	Основное мероприятие 3
	Ресурсное  обеспечение образовательного     процесса,     в    том     числе     капитальный   и текущий   ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
	3213,5


	5272,1
	5272,1

	Подпрограмма 6
	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
	72713,5

1162,9
	2689,3

53032,6
	2689,3

53032,6

	Основное мероприятие 1
	Развитие системы управления в сфере образования
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	2934,7
	2467,3
	2467,3

	Основное мероприятие 2
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе  образовательных учреждений
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
	58630,6

1162,9
	221,9

6623,4
	221,9

6623,4

	Основное мероприятие 3
	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района
	11148,1
	46409,2
	46409,2

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Содействие занятости населения на 2015-2020 годы»
	
	80,0
	91,8
	91,8

	Основное мероприятие 4
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	80,0
	91,8
	91,8


Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы 

(тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов на отчетный год 
	Фактические расходы за отчетный год <*>
	Освоено средств за отчетный год, %
	Пояснение (причины неосвоения, экономии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2021годы»
	всего
	326050,5
	326050,5
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	216243,9
	216243,9
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	2077,7
	2077,7
	100%
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	107728,9
	107728,9
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Поддержка детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
	всего
	91491,2
	91491,2
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	77459,7
	77459,7
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	14031,5
	14031,5
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение доступности дошкольного образования
	всего
	87331,2
	87331,2
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	73299,7
	73299,7
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	14031,5
	14031,5
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования


	всего
	4160,0
	4160,0
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	4160,0
	4160,0
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Развитие общего и дополнительного образования детей
	всего
	171961,2
	171961,2
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	137093,4
	137093,4
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	2077,7
	2077,7
	100%
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	32790,1
	32790,1
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях
	всего
	150966,4
	150966,4
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	125519,1
	125519,1
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	25447,3
	25447,3
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 4
	Организация предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях района,  


	всего
	5409,8
	5409,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	5409,8
	5409,8
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 5
	Обеспечение содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 


	всего
	1836,4
	1836,4
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	1836,4
	1836,4
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 9
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

 
	всего
	11487,8
	11487,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	11487,8
	11487,8
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие Е4
	Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	всего
	2260,8
	2260,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	86,6
	86,6
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	2077,7
	2077,7
	100%
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	96,5
	96,5
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Одаренные дети
	всего
	137,8
	137,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	137,8
	137,8
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3


	Мероприятия по работе с одаренными детьми
	всего
	137,8
	137,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	137,8
	137,8
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Подпрограмма 5
	Укрепление материально-технических условий и обеспечение   комплексной безопасности образовательных организаций
	всего
	6738,5
	6738,5
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	1690,8
	1690,8
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	5047,7
	5047,7
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях
	всего
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Обеспечение   безопасности   образовательного   процесса
	всего
	1466,4
	1466,4
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	700,8
	700,8
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	765,6
	765,6
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3
	Ресурсное  обеспечение образовательного     процесса,     в    том     числе     капитальный   и текущий   ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района
	всего
	5272,1
	5272,1
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	990,0
	990,0
	100%
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	4282,1
	4282,1
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Подпрограмма 6
	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
	всего
	55721,8
	55721,8
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	55721,8
	55721,8
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Развитие системы управления в сфере образования
	всего
	2467,3
	2467,3
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	2467,3
	2467,3
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Ведение бухгалтерского учета и отчетности в системе  образовательных учреждений
	всего
	6845,3
	6845,3
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	6845,3
	6845,3
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3
	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
	всего
	46409,1
	46409,1
	100%
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	46409,1
	46409,1
	100%
	

	
	
	бюджеты сельских поселений
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	

	
	
	физические и юридические лица
	
	
	
	


.

<*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.
Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

	N

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
	Дата принятия, номер

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 2

	
	Мероприятие 5

	
	Постановление администрации Кичменгско-Городецкого  муниципального района 
	Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе
	Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	от 11.07.2017 года № 327

	
	Постановление администрации Кичменгско-Городецкого  муниципального района 
	Об утверждении Порядка предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного финансирования в Кичменгско-Городецком муниципальном районе
	Управление образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
	от 14.12.2017 года № 643


Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

	Реквизиты нормативного правового акта
	Содержание изменений (краткое изложение)
	Обоснование (краткое изложение)

	1
	2
	3

	1. Постановление администрации района   от 15.03.2019 г. № 248
	1.
 Финансирование   муниципальной программы, в связи с реализацией регионального проекта  «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях».
2.
 Добавлено мероприятие 7 «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях».
 3. Внесены показатели   регионального проекта  «Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях».
	   Реализация регионального проекта


	2. Постановление администрации района   от 18.12.2019 г. № 1019
	1.
 Финансирование   муниципальной программы     
2.
Изменены сроки реализации программы.
  
	


Заместитель начальника управления образования               
[image: image1]                                                         В.А.Гладских

[image: image2.png]


