Приложение 11

к Порядку

Форма полугодового мониторинга реализации

мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Статус <*> | Срок |  |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события) |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 | управление образования |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  | x |  |  |  |  | x |
| Основное мероприятие 1.1«Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях» |  | x | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| Контрольное доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |  |  |  |  |  |  | 100% показатель выполнен |
| Основное мероприятие 1.2«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях» |  | x | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| Контрольное событие охват детей начальным общим, основным общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 | показатель выполнен |
| Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях» |  | x |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 78% показатель выполнен |
| Основное мероприятие 1.4 «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Приобретение оборудования, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| Контрольное событие доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | 100% |
| предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям детей, посещающим муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Основное мероприятие 1.6 «Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| - обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения реализации модели по персонифицированному финансированию дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Реализация проекта «Успех каждогоребенка» |
| популяризация общеобразовательных программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей. |  |  |  |  |  |  | показатель выполнен |
| финансирование организационных форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  | показатель выполнен |
| Основное мероприятие 1.7 «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций общего образования детей |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 | Приобретение оборудования, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района |
| Основное мероприятие 1.8 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |
| создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей |  |  |  |  |  |  | поставка продукции радиоэлектронной промышленности: компьютеры и периферийное оборудование; поставка учебно-лабораторного оборудования для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа», МАОУ «Первомайская средняя школа» |
| Основное мероприятие Е2 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  |  |
| создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  | Капитальный ремонт спортзала МАОУ Кичменгско-Городецкая средняя школа" |
| Основное мероприятие Е4 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  | поставка продукции радиоэлектронной промышленности: компьютеры и периферийное оборудование в МАОУ «Первомайская средняя школа» |
| внедрение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности Управления образования администрации района» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  |  |
| Увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме |  |  |  |  |  |  | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования показатель выполнен |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений района» |  |  | 1.01.2021 | 1.07.2021 |  |  |  |
| выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Итого по государственной программе |  | x |  |  |  |  | x |

<*> В графе 3 отмечаются "*" наиболее важные контрольные события в соответствии с планом действий по реализации муниципальной программы.

<**> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы районного бюджета |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам районного бюджета) |  |
|  | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2021-2025 годы» | 378014,1 | 192828,3 | 115853,8 | 61297,9 | 262160,3 | 131530,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 321674,9 | 162135,8 | 59514,6 | 30605,4 | 262160,3 | 131530,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация предоставления дошкольного образования в образовательных организациях» | 94538,9 | 48085,2 | 15416,1 | 8845,2 | 79122,8 | 39240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях» | 185140,2 | 101266,2 | 28542,0 | 16600,8 | 156598,2 | 84665,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных организациях» | 6437,1 | 3247,3 | 6437,1 | 3247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Модернизация условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование» | 19263,5 | 7625,0 | 0,0 | 0,0 | 19263,5 | 7625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Реализация федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных организаций» | 8780,1 | 1845,6 | 8780,1 | 1845,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов» | 150,0 | 66,5 | 150,0 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Е1 «Реализация регионального проекта «Современная школа» | 3137,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3137,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Е2 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 2143,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 2138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Е4 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 1984,3 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» | 56339,2 | 30692,5 | 56339,2 | 30692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности Управления образования администрации района» | 2409,1 | 1106,2 | 2409,1 | 1106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности образовательных учреждений района» | 53930,1 | 29586,3 | 53930,1 | 29586,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные доходы районного бюджета |  | субвенции, субсидии и иные трансферты областного и федерального бюджетов |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам районного бюджета) |  |
|  | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год <*> | кассовые расходы на отчетную дату |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Бюджетные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры муниципальной собственности и создание в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» | 17522,9 | 1316,8 | 2522,9 | 1316,8 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений» | 17522,9 | 1316,8 | 2522,9 | 1316,8 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и капитальный ремонт общеобразовательных организаций (капитальный ремонт МАОУ «Первомайская средняя школа») | 15463,9 | 0,0 | 463,9 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и их экспертизе | 2059,0 | 1316,8 | 2059,0 | 1316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |